**UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

UFR / Lettres Arts et communication UFR/Sciences Humaines

 (UFR/LAC) (UFR/SH)

------------- --------------

***Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)***

CEAce



Plan de Passation des marchés

SOMMAIRE

Introduction……………………………………………………………………………………..………..2

Généralités…………………………………………………………………………………………..…....3

Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant…………..………….………...…...4

Sélection de consultants………………………………………………………………………………......7

Marchés de sélection de consultants ………...…………………………………………..…..…….……..8

Divers…………………………………………………………………………………………………….10

**INTRODUCTION**

L’an deux mille vingt et le …….. à partir de .. heures, le Comité chargé de l’examen du plan de passation des marchés (PPM) de l’Université Joseph KI-ZERBO (JKZ), s’est réuni dans la salle de …………….. pour l’élaboration et l’adoption du Plan de Passation des marchés du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS), gestion 2021.

Les points suivants étaient à l’ordre du jour :

1. examen et adoption du plan de passation des marchés publics du CEA-CEFORGRIS, gestion 2021 ;
2. divers.

**I-EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CEFORGRIS, GESTION 2021 ;**

 Le président du comité, a présenté les salutations d’usage et a situé le contexte d’élaboration du présent PPM. A sa suite, la Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO, a présenté l’avant-projet de plan de passation des marches. Après quelques observations et amendements le plan de passation des marchés a été adopté.

**I-1- Les grandes masses par procédure de passation des marchés.**

Le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de la première année, toutes procédures confondues, s’élève à **…………….F cfa**.

Les grandes masses par procédure sont les suivantes :

**I.1.1. Procédures de droit commun** :

* Appels d’offres ouverts : **……………** **F cfa** pour …….. (..) marchés **;**

**I.1.2. Procedures allégées**:

* Demandes de prix : **…………. F cfa** pour ….. (..) marchés ;
* Demande proposition et Consultation de consultant : **………………. F cfa** pour …… (..) marchés ;
* Demande de cotation : **………….. F cfa** pour …….. (..) marchés

**I.1.3. Procédures exceptionnelles** :

* Entente directe et convention : **……………. F cfa** pour …….. (..) marchés.

 Le tableau ci-dessous donne la situation d’ensemble du PPM du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procédures** | **Mode Passation** | **Nbre de contrats** | **Montant prévisionnel** | **%** |
| **Procédure de droit commun**  | Appel d’offres ouvert |  |  |  |
| **Procédures allégées** | Demande de prix |  |  |  |
| Demande proposition et Consultation de consultant |  |  |  |
| Demande de cotation |  |  |  |
| ***Total I*** |  |  |  |
| **Procédure exceptionnelle :**  | Entente directe et Conventions |  |  |  |
| ***Total II*** |  |  |  |
| **Total I+II** |  |  |  |

*Calcule du pourcentage : Pourcentage procédures de droit commun = nombre de marchés prévus x 100 sur le nombre total des marchés prévus. Exemple :*

Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s’élève à ***…………….***

**F cfa**.Les marchés en procédures exceptionnelles s’élèvent à ***……………..*** **F cfa.**

**I.2- Le respect des indicateurs (normes).**

La situation du PPM pour l’année 2021 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit :

* Procédures de droit commun et allégées : ***……..*%** pour une norme d’au moins **85%**
* Procédures exceptionnelles ***………..*%** pour une norme d’au plus **15%.**

**II. Généralités**

* 1. **Information générale sur le projet**

Pays : **Burkina Faso**

Emprunteur : **Burkina Faso**

Nom du Projet : **Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques**

 **sociaux (CEFORGRIS)**

Agence d’exécution du Projet : **Université Joseph KI-ZERBO**

Numéros du crédit : …………..

Numéros de don : …………

* 1. **Date d’approbation du plan de passation de marchés :**
* Plan original :

**2.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés : ………………**

**2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier à décembre 2021**

**2.5 Risque du projet : substantiel**

**III. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants**

**3.1. Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nature du marché** | **Méthode de passation de marches** | **Seuil d’utilisation de la méthode de passation en USD** | **Seuil d’examen préalable de l’IDA en USD**  |
| Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d’installations et PPP) | AOI | ≥ 5.000.000 | Tous les contrats de 10.000.000 $EU et plus, indépendamment du mode de passation |
| AON | < 5.000.000 |
| Consultation de Fournisseurs | < 200.000 |
| Entente Directe | Pas de seuil |
| Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants | AOI | ≥ 1.000.000 | Tous les contrats de 2.000.000 $EU et plus, indépendamment du mode de passation |
| AON | < 1000.000 |
| Consultation de Fournisseurs | < 100.000 |

**3.2 Pré-qualification**. Non applicable

**3.3 Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives **:** Non applicable

Référence au Manuel d’exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le :

**3.4**Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable

**3.5** Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier

**Sigles et abréviations**

**AOO  (I):** Appel d’Offres Ouvert (International)

**AOO (N) :** Appel d’Offres Ouvert (National)

**DPRX** : Demande de prix

**DC :** Demande de Cotation

**ED :** Entente Directe

**Année 2021 :** Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Numéro de l’activité** | **Nature des prestations** | **Quantité** | **Coût estimé****en $** | **Méthode de passation** | **Préqualification (oui/non)** | **Revue par la banque (priori/ post)** | **Date de publication**  | **Date d’ouverture offres** | **Proposition d’attribution** | **Approbation du rapport d’évaluation** | **Signa-ture contrat** | **Date de démarrage** | **Délai d’exécution**  |
| 1 | **1.5****6.1&2** | Acquisition de divers matériel  |  | 3 099 150 | DC | Non | Postériori | 8-02-21 | 15-02-21 | 15-02-21 | 17-02-21 | 26-02-21 | 8-03-21 | 21 jrs |
| 2 | Confection support d'information et de communication |  | 3 099 900 | DC | Non | Postériori | 29-01-21 | 5-02-21 | 5-02-21 | 9-02-21 | 15-02-21 | 26-02-21 | 21 jrs |
| 3 | **1.7** | Acquisition de matériels de communication |  | 1 266 150 | DC | Non | Postériori | 2-03-21 | 8-03-21 | 8-03-21 | 10-03-21 | 16-03-21 | 30-03-21 | 15 jrs |
| 4 | Confection support de d'information et de communication |  | 1 000 000 | DC | Non | Postériori | 10-02-21 | 16-02-21 | 16-02-21 | 18-02-21 | 26-02-21 | 8-03-21 | 15 jrs |
| 5 | **2.10** | Achat d'équipements pédagogiques, ;  |  | 32 635 200 | DPRX | Non | Postériori | 12-02-21 | 25-02-21 | 25-02-21 | 2-03-21 | 16-03-21 | 31-03-21 | 30 jrs |
| 6 | **3.4** | Rénovation des locaux du CEFORGRIS ; |  | 14 694 033- 10740 $US | DPRX | Non | Postériori | 9-03-21 | 22-03-21 | 22-03-21 | 25-03-21 | 8-04-21 | 19-04-21 | 30 jrs |
| 7 | Équipement des locaux du CEFORGRIS |  | 10740 $US |  | Non | Postériori | 18-03-21 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **3.5****3.6** | Acquisition de matériels informatiques |  | 3 811 359 | DC | Non | Postériori | 1-03-21 | 8-03-21 | 8-03-21 | 11-03-21 | 19-03-21 | 1-04-21 | 21 jrs |
| 9 | Acquisition de mobiliers de bureau |  | 1 047 252 | DC | Non | Postériori | 26-02-21 | 4-03-21 | 4-03-21 | 8-03-21 | 19-03-21 | 31-03-21 | 21 jrs |
| 10 | Achat d'une moto |  | 1 488 729 | DC | Non | Postériori | 1-04-21 | 7-04-21 | 7-04-21 | 12-04-21 | 23-04-21 | 3-05-21 | 21 jrs |
| **TOTAL**  |  | **62 141 773** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Sélection de Consultants**

**4.1. Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Services de consultants** | **Méthode de passation de marchés** | **Valeur seuil du marché $EU** | **Contrats soumis à examen préalable de l’IDA** |
| 1. Consultants

Firmes | SBQC; SBQ; SCM; SCBD,  | Pas de seuil  | Tout contrat de 1.000.000 $EU ou plus, indépendamment du mode de sélection |
| SBQC | <300.000 |
| Entente directe | Pas de seuil |
| 1. Consultants

Individuels | Consultant individuel  | Pas de seuil | Tout contrat de 300.000 $ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe) |
| Entente directe | Pas de seuil |
| Tous les Termes de Référence, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n’atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM. |

**4.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :**

Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d’un coût estimatif inférieur à **200 000$ US** ou équivalent par contrat (ce coût est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

**4.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** néant

**4.4** **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

**Sigles et abréviations**

**SBQC:** Sélection de Consultant Basée sur la Qualité et sur le Coût

**SBQ:** Sélection de Consultant Basée sur la Qualité

**SMC:** Sélection au Moindre Coût

**SCBD:** Sélection dans le Cadre du Budget Déterminé

**AMI:** Avis à Manifestation d’Intérêt

**DPRO (A):** Demande de Propositions (Allégée ou Accélérée)

**CC :** Consultation de consultant

**Année 2021**: Sélection de consultant

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Numéro de l’activité** | **Description de la mission** | **Coût estimé****en $** **591.5 cfa** | **Méthode de sélection** | **Revue par la banque (priori/ post)** | **Publication AMI** | **Liste restreinte** | **Notification lettre d’invitation** | **Ouverture des offres techniques** | **Rapport evaluation technique** | **Choix du consultant** | **Négo-ciation** | **Date de demar-rage**  | **Délai d’exécution** |
| **Ouverture offres financiers** | **Approbation de l’évaluation** | **signature des contrats** |
| 1 | **1.7** | Élaboration d’une stratégie de communication | 2 000 000 | CC | Postériori | - | - | 2-04-21 | 9-04-21 | 9-04-21 | 9-04-21 | 27-05-21 |  |  |
| - | 21-05-21 | 14-06-21 |
| 2 | **1.5** | Études d’impact environnemental et social | 2 000 000 | CC | Postériori | - | - | 12-01-21 | 18-01-21 | 18-01-21 | 18-01-21 | 28-01-21 |  |  |
| - | 19-01-21 | 28-01-21 |
| 3 | **3.3** | Études architecturales | 7 195 425 | CC | Postériori | - | - | 8-02-21 | 15-02-21 | 15-02-21 | 15-02-21 | 22-02-21 |  |  |
| - | 17-02-21 | 1-03-21 |  |  |
| 4 | Études d’ingénierie pour la construction du bâtiment CEFORGRIS  | 7 195 425 | CC | Postériori | - | - | 9-03-21 | 15-03-21 | 15-03-21 | 15-03-21 | 19-03-21 |  |  |
| - | 17-03-21 | 29-03-21 |  |  |
| 5 | Études géotechnique | 1 985 169 | CC | Postériori | - | - | 18-03-21 | 24-08-21 | 24-08-21 | 24-08-21 | 28-08-21 |  |  |
| - | 26-08-21 | 7-09-21 |  |  |
| 6 | Études de sécurité incendie | 297 864 | CC | Postériori | - | - | 14-08-21 | 20-08-21 | 20-08-21 | 20-08-21 | 26-08-21 |  |  |
| - | 24-08-21 | 1-09-21 |  |  |
| 7 |  | Opérationnalisation du site Web du CEFORGRIS sécurité | 1 100 000 | CC | Postériori | - | - | 18-08-21 | 24-08-21 | 24-08-21 | 24-08-21 | 2-09-21 |  |  |
| 24-08-21 | 26-08-21 | 8-09-21 |  |  |
| 8 |  | Études pour la rénovation du bâtiment | 397 152 | CC | Postériori | - | - | 1-09-21 | 8-09-21 | 8-09-21 | 8-09-21 | 14-09-21 |  |  |
| - | 10-09-21 | 21-09-21 |  |  |
| 10 |  | Suivi contrôle des travaux de rénovation | 992 289 | CC | Postériori | - | - | 20-08-21 | 26-08-21 | 26-08-21 | 26-08-21 | 31-08-21 |  |  |
| - | 28-08-21 | 10-09-21 |  |  |
| 11 |  | Recrutement consultant pour élaborer un plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires | 4 000 000 | CC | Postériori | - | - | 14-08-21 | 19-08-21 | 19-08-21 | 19-08-21 | 21-08-21 |  |  |
| - | 20-08-21 | 25-08-21 |
| **TOTAL** | **27 163 324** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL 89 305 097 f CFA soit 178 610,19

**V- DIVERS**

 Des conseils du Directeur du contrôle de marchés publics et des engagements financiers pour une bonne exécution du budget ont constitué les points de divers.

 Après les divers et avoir remercié les participants pour leur attention soutenue et leur contribution avisée, le DCMEF a levé la séance à 10 heures 05mn.

 Le rapporteur du comitéLe Président du comité

 **Mme José Apolline TRAORE/HIEN** **Sylvain TAPSOBA**

Le Coordonnateur du Centre

**Pr MAGNINI**

Le Président de l’Université Joseph KI-ZERBO

**Pr Rabiou CISSE**

Chevalier de l’Ordre national

Officier de l’Ordre des Palmes académiques