## copie ptab
Nom du centre | Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)
Institution | Université Joseph KI ZERBO |  |  | Dans les délais prévus
Pays
Leader du centre |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) | Janvier - Décembre 2021
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2021 Y2Q1 |  |  | 2021 Y2Q2 |  |  | 2021 Y2Q3 |  |  | 2021 Y2Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé (Euros) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsible | ILD number
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: FORMATION
2.A.4 : Formation spécialisée du coordonnateur et du coordonnateur adjoint sur des thématiques stratégiques du Centre à l'étranger | frais de formation; frais de transport; frais de séjour; frais de logement; frais d'assurance;communication | [13 empty] | Le coordonnateur et le coordonnateur adjoint sont formés sur des thématiques stratégiques du Centre |  | 10615 |  |  | Dr Seindira MAGNINI/Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 1: Impact du Développement \ Action du DLI 2
3.A.1 : Développement des curricula | 1) travaux équipe technique restreint de 8 participants; salles de conférénces; restauration; transport; télécommunication; couverture médiatique; 2) atelier élargie de 60 personnes; alles de conférénces; restauration; transport; télécommunication; couverture médiatique; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | 22 ateliers restreints et 3 ateliers élargis d'élaboration et de validation des curricula de 10 Masters et 12 certificats sont organisés. |  | 80000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 2: Quantité des Etudiants\Action du DLI 3
3.A.2.1 : Organiser les formations de courtes durées au niveau national et régional | communiqué; publicité; prise en charge équipe gestion pédagogique; salles de conférénces; restauration; transport; télécommunication; couverture médiatique; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Les formations de courtes durées du CEFORGRIS sont organisées au niveau national et régional |  | 12000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 2: Quantité des Etudiants\Action du DLI 3
3.A.2.2 : Organiser les formations de longues durées au niveau national et régional | communiqué; publicité; prise en charge équipe gestion pédagogique; salles de conférénces; restauration; transport; télécommunication; couverture médiatique, Secrétariat/Reprographie; | [13 empty] | Les formation de longues durées sont organisées au niveau national et régional |  | 5000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 2: Quantité des Etudiants\Action du DLI 3
3.A.3 : Assurer le recrutement des étudiants et apprenants au niveau national et régional (formations de courtes durées, licences, masters et PhD) | développement et opérationalisation d'un système de recrutement en ligne ( conception et analyse, implémentation, opérationnalisation, externalisation de la base de données, impression du rapport);communication, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Les étudiants des formations de courtes et de longues durées sont recrutés au niveau national et régional |  | 4000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 2: Quantité des Etudiants\Action du DLI 3
3.A.4 : Assurer les inscriptions, les enseignements et validations des projets de recherche des étudiants (formations de courtes durées, licences, masters et PhD) | développement et opérationalisation d'un système de suivi des formations, projets de recherche ( conception et analyse, implémentation, opérationnalisation, externalisation de la base de données, impression du rapport);communication, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Les inscriptions des étudiants s'effectuent à travers la plateforme mise en ligne et au niveau de la DAOI de l'Université Joseph KI ZERBO ; les enseignements se déroulent suivant la planification |  | 4000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 2: Quantité des Etudiants\Action du DLI 3
3.A.5 : Octroyer des bourses aux étudiants et aux apprenants (formations de courte durée, licence, masters, PhD) | des bourses aux étudiants et aux apprenants (formations de courte durée, licence, masters, PhD);communication | [13 empty] | 20 bourses complètes et 10 bourses partielles sont accordés à des étudiants et étudiantes et apprenants régionaux |  | 40000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 2: Quantité des Etudiants\Action du DLI 3
4.A.7 : Formation à la rédaction de projets de recherche académiques et d'expertise | atelier de 30 personnes; salles de conférénces; restauration; transport; télécommunication; couverture médiatique; honoraires de 3 formateurs, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Tous les membres des équipes de recherche ont bénéficié de la formation sur la rédaction de projets de recherche académiques et des offres techniques | La formation à la rédaction de projet de recherche académiques et d'expertise est une activité de 2022 qui a été ramenée en 2021. Le Centre développe ses programmes de recherche en 2021 et il est indiqué que cette formation se déroule en 2021 | 13000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 3: Qualité de l'Education / Recherche \Action du DLI 4
4.A.3 : Mettre en place un comité pour l’accréditation international, élaborer le dossier d’accréditation et vérifier la conformation des nouveaux programmes du CEFORGRIS avec les normes internationales | honoraires équipe technique restreinte; frais atelier de l'équipe restreinte; atelier de l'équipe élargie; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le comité d'accréditation internationnational des nouveaux programmes du CEFORGRIS est mis en place ; Le comité d'accréditation international a tenu au moins une session au cours de l'année 2021 |  | 5300 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 3: Qualité de l'Education / Recherche \Action du DLI 4
4.A.1 : Mettre en place un comité de montage des dossiers d’homologation du CAMES pour les nouveaux programmes | honoraires équipe technique restreinte; frais atelier de l'équipe restreinte; atelier de l'équipe élargie; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le comité de montage des dossiers d'homologation du CAMES pour les nouveaux programmes est mis en place ; Le comité d'homologation a tenu sa première session |  | 6592 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 3: Qualité de l'Education / Recherche \Action du DLI 4
6.A.13 : Collecte de l’information pédagogique | Etude du cahier de charges ; Analyse & Conception ;Définition des besoins techniques;Installation des outils techniques ; Configuration et intégration ; Test et validation; formation; manuel d'utilisation;communication | [13 empty] | Les besoins de la collecte de l'information pédagogique sont identifiés et un plan d'action est adopté |  | 1969 |  |  | Natéwindé SAWADOGO | Action 4: Respect des Echeances / Qualité de la Gestion Financiere (GF) \Action du DLI 6
6.A.20 Assurer l'animation Centre | séminaires mensuels (pauses, transport,communication, etc) | [13 empty] | activités d'animation du centre sont réalisées |  | 4000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 1: Impact du Développement \ Action du DLI 2
Action 2: RECHERCHE
2.A.1 : Mettre en place l’unité d’expertise du CEFORGRIS | visite d'échange d'expérience de 5 jours dans la sous-région: billet d'avion,hébergement, restauration, transport interne, assurance voyage et perdiems pour 3 personnes. Elaboration d'une stratégie de valorisation des résultats de la recherche et de l'expertise du CEA : identification de bonnes pratiques et atelier de validation. | [13 empty] | Le voyage d'échange est effectué, la stratégie de validation des résultats est élaborée, l'atelier de validation est organisé ; L'unité d'expertise du CEFORGRIS est fonctionnel |  | 6845 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 1: Impact du Développement \ Action du DLI 2
3.A.9: Soutenir la recherche et l’encadrement des étudiants en travaux dirigés et dans le stage pratique du CEFORGRIS | 20 soutiens + 5 appuis à la rédaction d'articles aux étudiants de nos programmes ; 4 projets compétifs parmi les différents programmes | [13 empty] | 20 soutiens + 5 appuis à la rédaction d'articles aux étudiants de nos programmes ; 4 projets compétifs parmi les différents programmes |  | 22000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 2: Quantité des Etudiants\Action du DLI 3
Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE
4.A.2 : Mettre en place une cellule d’assurance qualité au CEFORGRIS | honoraires équipe technique restreinte; frais atelier de l'équipe restreinte; atelier de l'équipe élargie; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | La cellule d'assurance qualité du CEFORGRIS est mise en plance ; la cellule d'assurance qualité a tenu sa première session |  | 6634 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 3: Qualité de l'Education / Recherche \Action du DLI 4
2.A.6.2 : Mettre en œuvre les mesures de gestion environnementale et sociale | Achat de matériel; confection de suppport d'information et de communication (Bacs, poubelles, panneaux, spots publicitaire, affiches, signalétique) | [13 empty] | le plan d'action est mis en œuvre, le matériel et les supports sont acquis |  | 7691 |  |  | Dr Alexis KABORE et M Siembou SAKO/Seindira MAGNINI | Action 1: Impact du Développement \ Action du DLI 2
2.A.8.2 : Mettre en œuvre la stratégie de communication et d'information du CEFORGRIS | Achat de matériel (spots publicitaire, affiches, signalétique) ; couvertures médiatiques;Création de rubriques;Conceptions de magasines ou d’émissions audiovisuels;Insertions annonces et publicités; adhésion à des réseaux scientifiques; adhésion à des réseaux professionnels; etc;communication , Télé communication + secrétariat reprographie | [13 empty] | Le plan d'action de mise en œuvre est validé ; le matériel et supports de communication est acquis ; le Centre a adhéré à des réseaux scientifiques et professionnels |  | 3000 |  |  | Mr Nomwende Remi OUEDRAOGO/Seindira MAGNINI | Action 1: Impact du Développement \ Action du DLI 2
6.A.7.2 : Mise en ouvre du système de communication en masse | développement et opérationalisation d'un système de suivi des formations, projets de recherche ( conception et analyse, implémentation, opérationnalisation, externalisation de la base de données, impression du rapport);communication | [13 empty] | Le système de communication de masse du CEFORGRIS est utilisé | Il s'agit d'une nouvelle activité qui va permettre d'opérationnaliser le système de masse qui est mis en place en 2021 | 3691 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
Action 4:PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES
3.A.7 : Session du conseil scientifique international (CSI) du CEFORGRIS | Préparation de la plateforme en ligne ;organisation ;télécommunication ; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Une session du conseil scientifique international regroupement les membres statutaires de niveau international et national est tenue |  | 3000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 2: Quantité des Etudiants\Action du DLI 3
3.A.10 : Renforcer les capacités des partenaires pour la formation et la recherche | Soutien au renforcement des capacités de 8 partenaires académiques (IUFIC/UTS;CEPAPE;LDES;BIO INFO;LGD;IUFIC/STIP; IGDD ; LARISS) - achat d'équipement pédagogiques, renforcement des capacités institutionnelles; élaborations de pétits projets dans les domaines d'intérêts | [13 empty] | Les capacités des partenaires sont renforcées pour la formation et la recherche dans le cadre du partenariat avec le CEFORGRIS |  | 85078 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
5.A.6 : Soutenir les partenaires académiques clés à la recherche de financement pour la recherche de soutien | Soutien de IUFIC/STIP et LGD par le financement d'activités de recherche pour renforcement de leur portofolio; financement de développement de partenariats stratégiques pour renforcement de leur portfolio;communication | [13 empty] | Les partenaires académiques clés du CEFORGRIS ont bénéficié de financements pour la recherche de soutien ; ils ont amélioré leur porte-folio dans leurs domaines de recherche |  | 24000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | l'Education /Recherche \Action du DLI 5
6.A.17 : Atelier de programmation des activités de renforcement des capacités des partenaires en matière de formation et de recherche | restauration, communication, perdiems, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | l'atelier de programmation des activités de renforcement des capacités des partenaires en matière de formation et de recherche est tenu | Afin de s'assurer de la cohérence des activités de recherche des partenaires et celles du centre, il est nécessaire que chaque partenaire dispose d'un plan d'action dès le démarrage des programmes de recherche | 1245 |  |  | Natéwindé SAWADOGO
Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS
3.A.8 : Session du comité consultatif sectoriel du CEFORGRIS | Restauration pour 50 participants; transport pour 10 particiants, communication (presse, etc) Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Une session du comité consultatif sectoriel regroupement les membres statutaires est tenue |  | 2922 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 2: Quantité des Etudiants\Action du DLI 3
5.A.5 : Faciliter le placement des étudiants dans les structures d’accueil pour des stages en entreprise au niveau national, régional et international | soutien de voyage de stage de 10 étudiants; recherche de partenariat régional:3 Billets d'avion ; Hébergement pour 3 personnes ; Restauration pour 3 personnes ; Transport interne pour 3 personnes ; assurance voyage pour 3 personnes ; perdiems pour 3 personnes ; recherche de partenariat national (visites et rencontres de signatures de conventions,etc) | [13 empty] | 80% des étudiants sont placés dans des structures d'accueil pour des stages en entreprises au niveau national, sous-régional et international |  | 20953 |  |  | Dr Ali Djika SAKOLA/Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 4: Pertinence de
Action 6: GESTION ET GOUVERNANCE
2.A.7 : Assurer la caisse de menus dépenses du projet | dépenses courantes; | [13 empty] | Les dépenses courantes sont assurées ; les séminaires mensuels du Centre sont organisés |  | 5000 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 1: Impact du Développement \ Action du DLI 2
2.A.9 Organiser la cérémonie officielle de lancement du CEFORGRIS avec les partenaires | Assurer le déplacement, et les prises en charge de l'équipe du CEFORGRIS | [13 empty] | Le CEFORGRIS a participé activement à la cérémonie de lancement du projet CEA-IMPACT |  | 5000 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 1: Impact du Développement \ Action du DLI 2
2.A.10 Assurer le fonctionnement du CEFORGRIS | Elaboration de termes de référence, lancement des appels à candidature, recrutement du personnel par un jury, soumission des résultats provisoires l'AUA, signature de contrats, paiement des salaires et des charges | [13 empty] | L'équipe du CEFORGRIS est fonctionnel |  | 32153 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 1: Impact du Développement \ Action du DLI 2
6.A.19 Assurer le déplacement du personnel | Elaboration de termes de référence, achat de carburant pour le personnel administratif | [13 empty] | Le carburant de fonctionnement de l'équipe du CEFORGRIS est disponible |  | 8610 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 1: Impact du Développement \ Action du DLI 2
Activité de l'ILD 4.3 : Réaliser les études pour la construction des infrastructures du CEFORGRIS | études pour la construction des infrastructures du CEFORGRIS;communication | [13 empty] | Les études pour la construction des infrastructures du CEFORGRIS sont finalisées | Les détails de cette activité sont contenus dans le plan d'action de l'ILD 4.3 | 153593 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 3: Qualité de l'Education / Recherche \Action du DLI 4
Activité de l'ILD 4.3 : Rénover et équiper les locaux du CEFORGRIS | Rénovation et équipement des locaux du CEFORGRIS;communication | [13 empty] | Le CEFORGRIS dispose de bureaux rénovés et équipés | Activité non initialement prévue dans le plan de mise en œuvre. Cette activité s'impose pour permettre au CEFORGRIS de disposer de bureaux utilisables en attendant la construction de ses infrastructures. Une grande salle est attribuée au Centre mais nécessite un cloisonnement pour accueillir les membres de l'équipe ; la salle de réunion du centre est équipée en système de viodéo conférence | 37954 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 3: Qualité de l'Education / Recherche \Action du DLI 4
Activité de l'ILD 4.3 : Matériel et mobilier | matériel et mobilier;communication | [13 empty] | Le CEFORGRIS dispose de son matériel et mobilier de bureau | Il s'agit d'une nouvelle activité qui vient préciser le matériel à acquérir pour renforcer le fonctionnement de l'équipe du Centre et qui est différent de son équipement | 84531 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 3: Qualité de l'Education / Recherche \Action du DLI 4
Activité de l'ILD 4.3 : Matériel roulant (moto de liaison ) | Achat d'une moto;communication | [13 empty] | Une moto est acquise et mise à la disposition de l'agent de liaison | Il s'agit d'une nouvelle activité qui spécifie l'acquisition d'une moto. Le CEFORGRIS a renoncé à l'achat d'un véhicule mais maintient l'achat de la moto | 52156 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 3: Qualité de l'Education / Recherche \Action du DLI 4
5.A.2 : Mobiliser des fonds par la réception des frais d’inscription aux formations de courtes durées, licences, masters et PhD | télécommunication; communication | [13 empty] | Le CEFORGRIS a généré des ressources à partir des frais d'inscription aux formations de courtes durées et à partir des frais de formation des licences et Masters |  | 1554 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 4: Pertinence de
5.A.1 : Mobiliser les ressources financières provenant d’autres secteurs par la mise en place de plaidoyer auprès de l’Etat pour augmenter le financement de la contrepartie nationales | Secrétariat/Reprographie ; télécommunication ; Perdierm | [13 empty] | Le CEFORGRIS a généré des revenus à partir de son plan de mise en œuvre du plaidoyer auprès de l'Etat pour augmenter le financement de la contrepartie nationale |  | 2999 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | l'Education /Recherche \Action du DLI 5
6.A.2.1 : Elaborer un plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires | recrutement consultant; honoraires consultant; mission d'apprentissage à AAU; invitation du spécialiste en Suivi évaluation de AAU; atelier de validation de la stratégie (secrétariat/reprographie, communication perdiem, restauration, location de salle, transport/carburant); communication (presse); TDRs;Mise en œuvre du plan de suivi evaluation : Atelier de validation du plan de suivi evaluation ; Elaboration des outils de suivi ; La formation des acteurs pour l'utilisation des outils de collecte de données ; Conception de base de données ; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires est élaboré ; le plan de mise en œuvre est validé |  | 18460 |  |  | Mr Pascal OUEDRAOGO/Seindira MAGNINI | Action 4: Respect des Echeances / Qualité de la Gestion Financiere (GF) \Action du DLI 6
6.A.2.2 Activité 2: Mise en œuvre du plan de suivi évaluation | Gestion de la base de données ; Analyse periodique de la performance ; Rencontre periodique de redevabilité ; Appui technique à la mise en œuvre du plan de suivi evaluation ; Redaction de rapport de mise en œuvre ;communication, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires est mis en œuvre |  | 3691 |  |  | Mr Pascal OUEDRAOGO/Seindira MAGNINI | Action 4: Respect des Echeances / Qualité de la Gestion Financiere (GF) \Action du DLI 6
6.A.6 Elaboration d’un modèle économique des filières de formation, des projets d’expertise et de recherche | [16 empty] | 7449 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 4: Respect des Echeances / Qualité de la Gestion Financiere (GF) \Action du DLI 6
6.A.9 : Participer aux rencontres organisées par la Banque Mondiale | Participer aux rencontres organisées par la Banque Mondiale;communication | [13 empty] | Le CEFORGRIS participe à toutes les rencontres organisées par la Banque Mondiale |  | 10143 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 4: Respect des Echeances / Qualité de la Gestion Financiere (GF) \Action du DLI 6
6.A.10 : Présentation du plan de Mise en Œuvre aux partenaires du Centre | intégrer au lancement du Centre | [13 empty] | Une session de présentation du plan de mise en œuvre du CEFORGRIS aux partenaires est tenue |  | 0 |  |  | Dr Seindira MAGNINI et Dr Natéwindé SAWADOGO | Action 4: Respect des Echeances / Qualité de la Gestion Financiere (GF) \Action du DLI 6
6.A.14 : Mise en réseau des partenaires du centre à travers le site web et le système de vision conférence | Espace d'hébergement en ligne;Portail d'inscription;Conception et développement de sites Web;Sécurité Web;Assistance et maintenance;nom de domaine; médias sociaux;communication , Télé communication + secrétariat reprographie | [13 empty] | Opérationalisation du site ; les partenaires du Centre sont mis en réseau à travers le site web |  | 4985 |  |  | Mr Nomwendé Remi OUEDRAOGO/Seindira MAGNINI | Action 4: Respect des Echeances / Qualité de la Gestion Financiere (GF) \Action du DLI 6
6.A.15: Réaliser l'évaluation interne à mi-parcours du CEFORGRIS | Elaboration des TDR ; identification des personnes ressources ; études et organisation d'un atelier d'autoévaluation, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le CEFORGRIS a réalisé son autoévaluation | 2021 sera la troisième année du projet. Il est important d'organiser une autoévaluation dont le but est d'identifier les faiblesses pour les corriger | 3000 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 4: Respect des Echeances / Qualité de la Gestion Financiere (GF) \Action du DLI 6
6.A.16 : Elaboration d'un modèle économique pour la gestion des ressources générées | identification de bonnes pratiques; conception des modèles;atelier de validation avec participants: Directeur du CEFORGRIS ; Le coordonnateur du CEFORGRIS ; Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS ; 5 administratifs chaines financières et administratives ; 4 administratifs du CEFORGRIS ; 3 responsables de filières; chauffeur ; Salle de conférence ; Communciation (carte de recherche, etc) ; Restauration ; Transport ; Couverture mediatique, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Des bonnes pratiques sont identifiées ; Un modèle économique pour la gestion des ressources générées est élaboré ; le modèle est validé | Il s'agit ici d'une nouvelle activité qui s'explique par la nécessité de disposer d'un mécanisme de gestion et d'utilisation des ressources générées au regard de l'importance des filières de formatioon qui seront développées et des formations de courtes durées à mettre en oeuvre | 5409 |  |  | Dr Seindira MAGNINI | Action 4: Respect des Echeances / Qualité de la Gestion Financiere (GF) \Action du DLI 6
Note on V6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus

## Sheet1
Nom du centre | Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)
Institution | Université Joseph KI ZERBO |  |  | Dans les délais prévus
Pays
Leader du centre |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) | Janvier - Décembre 2021
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2021 Y2Q1 |  |  | 2021 Y2Q2 |  |  | 2021 Y2Q3 |  |  | 2021 Y2Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé (Euros) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsible
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: Impact du Développement \ Action du DLI 2
2.A.1 : Mettre en place l’unité d’expertise du CEFORGRIS | visite d'échange d'expérience de 5 jours dans la sous-région: billet d'avion,hébergement, restauration, transport interne, assurance voyage et perdiems pour 3 personnes. Elaboration d'une stratégie de valorisation des résultats de la recherche et de l'expertise du CEA : identification de bonnes pratiques et atelier de validation. | [13 empty] | Le voyage d'échange est effectué, la stratégie de validation des résultats est élaborée, l'atelier de validation est organisé ; L'unité d'expertise du CEFORGRIS est fonctionnel |  | 6845 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
2.A.4 : Formation spécialisée du coordonnateur et du coordonnateur adjoint sur des thématiques stratégiques du Centre à l'étranger | frais de formation; frais de transport; frais de séjour; frais de logement; frais d'assurance;communication | [13 empty] | Le coordonnateur et le coordonnateur adjoint sont formés sur des thématiques stratégiques du Centre |  | 10615 |  |  | Dr Seindira MAGNINI/Dr Natéwindé SAWADOGO
2.A.6.2 : Mettre en œuvre les mesures de gestion environnementale et sociale | Achat de matériel; confection de suppport d'information et de communication (Bacs, poubelles, panneaux, spots publicitaire, affiches, signalétique) | [13 empty] | le plan d'action est mis en œuvre, le matériel et les supports sont acquis |  | 7691 |  |  | Dr Alexis KABORE et M Siembou SAKO/Seindira MAGNINI
2.A.7 : Assurer la caisse de menus dépenses du projet | dépenses courantes; | [13 empty] | Les dépenses courantes sont assurées ; les séminaires mensuels du Centre sont organisés |  | 5000 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
2.A.8.2 : Mettre en œuvre la stratégie de communication et d'information du CEFORGRIS | Achat de matériel (spots publicitaire, affiches, signalétique) ; couvertures médiatiques;Création de rubriques;Conceptions de magasines ou d’émissions audiovisuels;Insertions annonces et publicités; adhésion à des réseaux scientifiques; adhésion à des réseaux professionnels; etc;communication , Télé communication + secrétariat reprographie | [13 empty] | Le plan d'action de mise en œuvre est validé ; le matériel et supports de communication est acquis ; le Centre a adhéré à des réseaux scientifiques et professionnels |  | 3000 |  |  | Mr Nomwende Remi OUEDRAOGO/Seindira MAGNINI
2.A.9 Organiser la cérémonie officielle de lancement du CEFORGRIS avec les partenaires | Assurer le déplacement, et les prises en charge de l'équipe du CEFORGRIS | [13 empty] | Le CEFORGRIS a participé activement à la cérémonie de lancement du projet CEA-IMPACT |  | 5000 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
2.A.10 Assurer le fonctionnement du CEFORGRIS | Elaboration de termes de référence, lancement des appels à candidature, recrutement du personnel par un jury, soumission des résultats provisoires l'AUA, signature de contrats, paiement des salaires et des charges | [13 empty] | L'équipe du CEFORGRIS est fonctionnel |  | 32153 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
6.A.19 Assurer le déplacement du personnel | Elaboration de termes de référence, achat de carburant pour le personnel administratif | [13 empty] | Le carburant de fonctionnement de l'équipe du CEFORGRIS est disponible |  | 8610 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
6.A.20 Assurer l'animation Centre | séminaires mensuels (pauses, transport,communication, etc) | [13 empty] | activités d'animation du centre sont réalisées |  | 4000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
[17 empty] | 78914 | 78935
Action 2: Quantité des Etudiants\Action du DLI 3
3.A.1 : Développement des curricula | 1) travaux équipe technique restreint de 8 participants; salles de conférénces; restauration; transport; télécommunication; couverture médiatique; 2) atelier élargie de 60 personnes; alles de conférénces; restauration; transport; télécommunication; couverture médiatique; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | 22 ateliers restreints et 3 ateliers élargis d'élaboration et de validation des curricula de 10 Masters et 12 certificats sont organisés. |  | 80000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
3.A.2.1 : Organiser les formations de courtes durées au niveau national et régional | communiqué; publicité; prise en charge équipe gestion pédagogique; salles de conférénces; restauration; transport; télécommunication; couverture médiatique; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Les formations de courtes durées du CEFORGRIS sont organisées au niveau national et régional |  | 12000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
3.A.2.2 : Organiser les formations de longues durées au niveau national et régional | communiqué; publicité; prise en charge équipe gestion pédagogique; salles de conférénces; restauration; transport; télécommunication; couverture médiatique, Secrétariat/Reprographie; | [13 empty] | Les formation de longues durées sont organisées au niveau national et régional |  | 5000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
3.A.3 : Assurer le recrutement des étudiants et apprenants au niveau national et régional (formations de courtes durées, licences, masters et PhD) | développement et opérationalisation d'un système de recrutement en ligne ( conception et analyse, implémentation, opérationnalisation, externalisation de la base de données, impression du rapport);communication, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Les étudiants des formations de courtes et de longues durées sont recrutés au niveau national et régional |  | 4000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
3.A.4 : Assurer les inscriptions, les enseignements et validations des projets de recherche des étudiants (formations de courtes durées, licences, masters et PhD) | développement et opérationalisation d'un système de suivi des formations, projets de recherche ( conception et analyse, implémentation, opérationnalisation, externalisation de la base de données, impression du rapport);communication, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Les inscriptions des étudiants s'effectuent à travers la plateforme mise en ligne et au niveau de la DAOI de l'Université Joseph KI ZERBO ; les enseignements se déroulent suivant la planification |  | 4000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
3.A.5 : Octroyer des bourses aux étudiants et aux apprenants (formations de courte durée, licence, masters, PhD) | des bourses aux étudiants et aux apprenants (formations de courte durée, licence, masters, PhD);communication | [13 empty] | 20 bourses complètes et 10 bourses partielles sont accordés à des étudiants et étudiantes et apprenants régionaux |  | 40000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
3.A.7 : Session du conseil scientifique international (CSI) du CEFORGRIS | Préparation de la plateforme en ligne ;organisation ;télécommunication ; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Une session du conseil scientifique international regroupement les membres statutaires de niveau international et national est tenue |  | 3000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
3.A.8 : Session du comité consultatif sectoriel du CEFORGRIS | Restauration pour 50 participants; transport pour 10 particiants, communication (presse, etc) Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Une session du comité consultatif sectoriel regroupement les membres statutaires est tenue |  | 2922 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
3.A.9: Soutenir la recherche et l’encadrement des étudiants en travaux dirigés et dans le stage pratique du CEFORGRIS | 20 soutiens + 5 appuis à la rédaction d'articles aux étudiants de nos programmes ; 4 projets compétifs parmi les différents programmes | [13 empty] | 20 soutiens + 5 appuis à la rédaction d'articles aux étudiants de nos programmes ; 4 projets compétifs parmi les différents programmes |  | 22000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
3.A.10 : Renforcer les capacités des partenaires pour la formation et la recherche | Soutien au renforcement des capacités de 8 partenaires académiques (IUFIC/UTS;CEPAPE;LDES;BIO INFO;LGD;IUFIC/STIP; IGDD ; LARISS) - achat d'équipement pédagogiques, renforcement des capacités institutionnelles; élaborations de pétits projets dans les domaines d'intérêts | [13 empty] | Les capacités des partenaires sont renforcées pour la formation et la recherche dans le cadre du partenariat avec le CEFORGRIS |  | 85078 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
[17 empty] | 258000 | 258000
Action 3: Qualité de l'Education / Recherche \Action du DLI 4
4.A.1 : Mettre en place un comité de montage des dossiers d’homologation du CAMES pour les nouveaux programmes | honoraires équipe technique restreinte; frais atelier de l'équipe restreinte; atelier de l'équipe élargie; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le comité de montage des dossiers d'homologation du CAMES pour les nouveaux programmes est mis en place ; Le comité d'homologation a tenu sa première session |  | 6592 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
4.A.2 : Mettre en place une cellule d’assurance qualité au CEFORGRIS | honoraires équipe technique restreinte; frais atelier de l'équipe restreinte; atelier de l'équipe élargie; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | La cellule d'assurance qualité du CEFORGRIS est mise en plance ; la cellule d'assurance qualité a tenu sa première session |  | 6634 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
Activité de l'ILD 4.3 : Réaliser les études pour la construction des infrastructures du CEFORGRIS | études pour la construction des infrastructures du CEFORGRIS;communication | [13 empty] | Les études pour la construction des infrastructures du CEFORGRIS sont finalisées | Les détails de cette activité sont contenus dans le plan d'action de l'ILD 4.3 | 153593 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
Activité de l'ILD 4.3 : Rénover et équiper les locaux du CEFORGRIS | Rénovation et équipement des locaux du CEFORGRIS;communication | [13 empty] | Le CEFORGRIS dispose de bureaux rénovés et équipés | Activité non initialement prévue dans le plan de mise en œuvre. Cette activité s'impose pour permettre au CEFORGRIS de disposer de bureaux utilisables en attendant la construction de ses infrastructures. Une grande salle est attribuée au Centre mais nécessite un cloisonnement pour accueillir les membres de l'équipe ; la salle de réunion du centre est équipée en système de viodéo conférence | 37954 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
Activité de l'ILD 4.3 : Matériel et mobilier | matériel et mobilier;communication | [13 empty] | Le CEFORGRIS dispose de son matériel et mobilier de bureau | Il s'agit d'une nouvelle activité qui vient préciser le matériel à acquérir pour renforcer le fonctionnement de l'équipe du Centre et qui est différent de son équipement | 84531 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
Activité de l'ILD 4.3 : Matériel roulant (moto de liaison ) | Achat d'une moto;communication | [13 empty] | Une moto est acquise et mise à la disposition de l'agent de liaison | Il s'agit d'une nouvelle activité qui spécifie l'acquisition d'une moto. Le CEFORGRIS a renoncé à l'achat d'un véhicule mais maintient l'achat de la moto | 52156 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
4.A.3 : Mettre en place un comité pour l’accréditation international, élaborer le dossier d’accréditation et vérifier la conformation des nouveaux programmes du CEFORGRIS avec les normes internationales | honoraires équipe technique restreinte; frais atelier de l'équipe restreinte; atelier de l'équipe élargie; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le comité d'accréditation internationnational des nouveaux programmes du CEFORGRIS est mis en place ; Le comité d'accréditation international a tenu au moins une session au cours de l'année 2021 |  | 5300 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
4.A.7 : Formation à la rédaction de projets de recherche académiques et d'expertise | atelier de 30 personnes; salles de conférénces; restauration; transport; télécommunication; couverture médiatique; honoraires de 3 formateurs, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Tous les membres des équipes de recherche ont bénéficié de la formation sur la rédaction de projets de recherche académiques et des offres techniques | La formation à la rédaction de projet de recherche académiques et d'expertise est une activité de 2022 qui a été ramenée en 2021. Le Centre développe ses programmes de recherche en 2021 et il est indiqué que cette formation se déroule en 2021 | 13000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
[17 empty] | 359760 | 360000
Action 4: Pertinence de l'Education /Recherche \Action du DLI 5
5.A.2 : Mobiliser des fonds par la réception des frais d’inscription aux formations de courtes durées, licences, masters et PhD | télécommunication; communication | [13 empty] | Le CEFORGRIS a généré des ressources à partir des frais d'inscription aux formations de courtes durées et à partir des frais de formation des licences et Masters |  | 1554 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
5.A.1 : Mobiliser les ressources financières provenant d’autres secteurs par la mise en place de plaidoyer auprès de l’Etat pour augmenter le financement de la contrepartie nationales | Secrétariat/Reprographie ; télécommunication ; Perdierm | [13 empty] | Le CEFORGRIS a généré des revenus à partir de son plan de mise en œuvre du plaidoyer auprès de l'Etat pour augmenter le financement de la contrepartie nationale |  | 2999 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
5.A.5 : Faciliter le placement des étudiants dans les structures d’accueil pour des stages en entreprise au niveau national, régional et international | soutien de voyage de stage de 10 étudiants; recherche de partenariat régional:3 Billets d'avion ; Hébergement pour 3 personnes ; Restauration pour 3 personnes ; Transport interne pour 3 personnes ; assurance voyage pour 3 personnes ; perdiems pour 3 personnes ; recherche de partenariat national (visites et rencontres de signatures de conventions,etc) | [13 empty] | 80% des étudiants sont placés dans des structures d'accueil pour des stages en entreprises au niveau national, sous-régional et international |  | 20953 |  |  | Dr Ali Djika SAKOLA/Dr Natéwindé SAWADOGO
5.A.6 : Soutenir les partenaires académiques clés à la recherche de financement pour la recherche de soutien | Soutien de IUFIC/STIP et LGD par le financement d'activités de recherche pour renforcement de leur portofolio; financement de développement de partenariats stratégiques pour renforcement de leur portfolio;communication | [13 empty] | Les partenaires académiques clés du CEFORGRIS ont bénéficié de financements pour la recherche de soutien ; ils ont amélioré leur porte-folio dans leurs domaines de recherche |  | 24000 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
[17 empty] | 49506 | 49500
Action 4: Respect des Echeances / Qualité de la Gestion Financiere (GF) \Action du DLI 6
6.A.2.1 : Elaborer un plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires | recrutement consultant; honoraires consultant; mission d'apprentissage à AAU; invitation du spécialiste en Suivi évaluation de AAU; atelier de validation de la stratégie (secrétariat/reprographie, communication perdiem, restauration, location de salle, transport/carburant); communication (presse); TDRs;Mise en œuvre du plan de suivi evaluation : Atelier de validation du plan de suivi evaluation ; Elaboration des outils de suivi ; La formation des acteurs pour l'utilisation des outils de collecte de données ; Conception de base de données ; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires est élaboré ; le plan de mise en œuvre est validé |  | 18460 |  |  | Mr Pascal OUEDRAOGO/Seindira MAGNINI
6.A.2.2 Activité 2: Mise en œuvre du plan de suivi évaluation | Gestion de la base de données ; Analyse periodique de la performance ; Rencontre periodique de redevabilité ; Appui technique à la mise en œuvre du plan de suivi evaluation ; Redaction de rapport de mise en œuvre ;communication, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires est mis en œuvre |  | 3691 |  |  | Mr Pascal OUEDRAOGO/Seindira MAGNINI
6.A.6 Elaboration d’un modèle économique des filières de formation, des projets d’expertise et de recherche | [16 empty] | 7449 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
6.A.7.2 : Mise en ouvre du système de communication en masse | développement et opérationalisation d'un système de suivi des formations, projets de recherche ( conception et analyse, implémentation, opérationnalisation, externalisation de la base de données, impression du rapport);communication | [13 empty] | Le système de communication de masse du CEFORGRIS est utilisé | Il s'agit d'une nouvelle activité qui va permettre d'opérationnaliser le système de masse qui est mis en place en 2021 | 3691 |  |  | Dr Natéwindé SAWADOGO
6.A.9 : Participer aux rencontres organisées par la Banque Mondiale | Participer aux rencontres organisées par la Banque Mondiale;communication | [13 empty] | Le CEFORGRIS participe à toutes les rencontres organisées par la Banque Mondiale |  | 10143 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
6.A.10 : Présentation du plan de Mise en Œuvre aux partenaires du Centre | intégrer au lancement du Centre | [13 empty] | Une session de présentation du plan de mise en œuvre du CEFORGRIS aux partenaires est tenue |  | 0 |  |  | Dr Seindira MAGNINI et Dr Natéwindé SAWADOGO
6.A.13 : Collecte de l’information pédagogique | Etude du cahier de charges ; Analyse & Conception ;Définition des besoins techniques;Installation des outils techniques ; Configuration et intégration ; Test et validation; formation; manuel d'utilisation;communication | [13 empty] | Les besoins de la collecte de l'information pédagogique sont identifiés et un plan d'action est adopté |  | 1969 |  |  | Natéwindé SAWADOGO
6.A.14 : Mise en réseau des partenaires du centre à travers le site web et le système de vision conférence | Espace d'hébergement en ligne;Portail d'inscription;Conception et développement de sites Web;Sécurité Web;Assistance et maintenance;nom de domaine; médias sociaux;communication , Télé communication + secrétariat reprographie | [13 empty] | Opérationalisation du site ; les partenaires du Centre sont mis en réseau à travers le site web |  | 4985 |  |  | Mr Nomwendé Remi OUEDRAOGO/Seindira MAGNINI
6.A.15: Réaliser l'évaluation interne à mi-parcours du CEFORGRIS | Elaboration des TDR ; identification des personnes ressources ; études et organisation d'un atelier d'autoévaluation, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le CEFORGRIS a réalisé son autoévaluation | 2021 sera la troisième année du projet. Il est important d'organiser une autoévaluation dont le but est d'identifier les faiblesses pour les corriger | 3000 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
6.A.16 : Elaboration d'un modèle économique pour la gestion des ressources générées | identification de bonnes pratiques; conception des modèles;atelier de validation avec participants: Directeur du CEFORGRIS ; Le coordonnateur du CEFORGRIS ; Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS ; 5 administratifs chaines financières et administratives ; 4 administratifs du CEFORGRIS ; 3 responsables de filières; chauffeur ; Salle de conférence ; Communciation (carte de recherche, etc) ; Restauration ; Transport ; Couverture mediatique, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Des bonnes pratiques sont identifiées ; Un modèle économique pour la gestion des ressources générées est élaboré ; le modèle est validé | Il s'agit ici d'une nouvelle activité qui s'explique par la nécessité de disposer d'un mécanisme de gestion et d'utilisation des ressources générées au regard de l'importance des filières de formatioon qui seront développées et des formations de courtes durées à mettre en oeuvre | 5409 |  |  | Dr Seindira MAGNINI
6.A.17 : Atelier de programmation des activités de renforcement des capacités des partenaires en matière de formation et de recherche | restauration, communication, perdiems, Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | l'atelier de programmation des activités de renforcement des capacités des partenaires en matière de formation et de recherche est tenu | Afin de s'assurer de la cohérence des activités de recherche des partenaires et celles du centre, il est nécessaire que chaque partenaire dispose d'un plan d'action dès le démarrage des programmes de recherche | 1245 |  |  | Natéwindé SAWADOGO
[17 empty] | 60042 | 60000
TOTAUX
Note on V6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus

## Estimation budget
Nom du centre | Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)
Institution | Université Joseph KI ZERBO |  |  | Dans les délais prévus
Pays
Leader du centre |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) | Janvier - Décembre 2021
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2021 Y2Q1 |  |  | 2021 Y2Q2 |  |  | 2021 Y2Q3 |  |  | 2021 Y2Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsible
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: XXX\Action du DLI 2
Activité 1: Mettre en place l’unité d’expertise du CEFORGRIS | [16 empty] | 6845
Activité 2: Renforcer les capacités du personnel académique pour l'impact de la recherche et de la formation | [16 empty] | 24473
Activité 3: Renforcer les capacités du personnel ATOS pour le soutien à la recherche et à la formation pour l'impact | [16 empty] | 5000
Activité 4: Formation spécialisée du coordonnateur et du coordonnateur adjoint | [16 empty] | 0 | 8453
Activité 5: Réaliser des études d’impact environnemental et social | [16 empty] | 0 | 8453
Activité 6: Mettre en œuvre les mesures de gestion environnementale et sociale | [16 empty] | 0 | 7691
Activité 7: Assurer la caisse de menus dépenses du projet | [16 empty] | 0 | 13525
Activité 8: Elaboration de la stratégie de communication et d'information du CEFORGRIS | [16 empty] | 0 | 8453
Activité 10: Mettre en œuvre la stratégie de communication et d'information du CEFORGRIS | [16 empty] | 0 | 9691
Activité 11: Organiser la cérémonie officielle de lancement du CEFORGRIS avec les partenaires | [16 empty] | 0 | 17984
[17 empty] | 36318 | 74250
Action 2: XXX\Action du DLI 3
Activité 1: Développement des curricula | [16 empty] | 115253
Activité 2: Organiser les formations de courtes durées au niveau national et régional | [16 empty] | 5000
Activité 2: Organiser les formations de longues durées au niveau national et régional | [16 empty] | 5000
Activité 3: Assurer le recrutement des étudiants et apprenants au niveau national et régional (formations de courtes durées, licences, masters et PhD) | [16 empty] | 4000
Activité 4: Assurer les inscriptions, les enseignements et validations des projets de recherche des étudiants (formations de courtes durées, licences, masters et PhD) | [16 empty] | 4000
Activité 5: Octroyer des bourses aux étudiants et aux apprenants (formations de courte durée, licence, masters, PhD) | [16 empty] | 80561
Activité 9: Session du conseil scientifique international (CSI) du CEFORGRIS | [16 empty] | 2000
Activité 10: Session du comité consultatif sectoriel du CEFORGRIS | [16 empty] | 3700
Activité 11: Soutenir la recherche et l’encadrement des étudiants en travaux dirigés et dans le stage pratique du CEFORGRIS | [16 empty] | 70000
Activité 12: Renforcer les capacités des partenaires pour la formation et la recherche | [16 empty] | 53208
342722
Action 3: XXX\Action du DLI 4
Activité 1: Mettre en place un comité de montage des dossiers d’homologation du CAMES pour les nouveaux programmes | [16 empty] | 16657 | 0
Activité 2: Mettre en place une cellule d’assurance qualité au CEFORGRIS | [16 empty] | 6657 | 0
Réaliser les études pour la construction des infrastructures du CEFORGRIS | [16 empty] | 153593 | 0
Rénover et équiper les locaux du CEFORGRIS | [16 empty] | 37954 | 0
Matériel et mobilier | [16 empty] | 84531 | 0
Matériel roulant (moto de liaison et véhicule du centre) | [16 empty] | 2000 | 0
Activité 4: Mettre en place un comité pour l’accréditation international, élaborer le dossier d’accréditation et vérifier la conformation des nouveaux programmes du CEFORGRIS avec les normes internationales | [16 empty] | 7000 | 0
4.A.6 Formation à la rédaction de projets de recherche académiques | [16 empty] | 15500 | 0
[17 empty] | 323892 | 0
Action 4: XXX\Action du DLI 5
Activité 2: Mobiliser des fonds par la réception des frais d’inscription aux formations de courtes durées, licences, masters et PhD | [16 empty] | 1691
Activité 4: Mobiliser les ressources financières provenant d’autres secteurs par la mise en place de plaidoyer auprès de l’Etat pour augmenter le financement de la contrepartie nationales | [16 empty] | 3000
Activité 5: Faciliter le placement des étudiants dans les structures d’accueil pour des stages en entreprise au niveau national, régional et international | [16 empty] | 21000
Activité 6: Soutenir les partenaires académiques clés à la recherche de financement pour la recherche de soutien | [16 empty] | 35000
60691
Action 4: XXX\Action du DLI 6
Activité 1: Elaborer un plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires | [16 empty] | 0 | 19000
Mise en œuvre du plan de suivi évaluation | [16 empty] | 3691 | 0
6.A.4 Assurer l’intégration des audits financiers et comptables du CEFORGRIS au système d’audit de l’UJKZ | [16 empty] | 4983 | 0
6.A.5 Assurer l’intégration de l’audit interne du Centre au système d’audit interne de l’UJKZ | [16 empty] | 0 | 3983
Elaboration d'un plan de passation des marchés | [16 empty] | 3000
6.A.6 Elaboration d’un modèle économique des filières de formation, des projets d’expertise et de recherche | [16 empty] | 10000 | 0
Elaboration d'un modèle économique pour la gestion des ressources générées | [16 empty] | 7500 | 0
6.A.7 Développement d'un système de communication en masse | [16 empty] | 0 | 9000
Mise en ouvre du système de communication en masse | [16 empty] | 3655 | 0
6.A.8 Développement d'une base de données intégrant toutes les données du centre | [16 empty] | 0 | 7812
6.A.9 Participer aux rencontres organisées par la Banque Mondiale | [16 empty] | 0 | 10143
6.A.10 Présentation du plan de Mise en Œuvre aux partenaires du Centre et programmation des activités | [16 empty] | 0 | 0
Atelier de programmation des activités de renforcement des capacités des partenaires en matière de formation et de recherche | [16 empty] | 3983
Activité 6: Collecte de l’information pédagogique | [16 empty] | 2000 | 0
Activité 7: Mise en réseau des partenaires du centre à travers le site web | [16 empty] | 5000 | 0
[17 empty] | 43812 | 49938
Total | [16 empty] | 807435 | 124188
Note on V6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus

## Justification Budget
Activité 1: Mettre en place l’unité d’expertise du CEFORGRIS | nbre de personne | Nbre unite | coût/u |  | cfa | euro |  | prevu dans le plan |  | Euro
visite d'échange d'experience dans la sous région
Billets d'avion | 3 | 1 | 500000 |  | 1500000 | 2307.6923
Hébergement | 3 | 4 | 100000 |  | 1200000 | 1846.1538
Restauration | 3 | 3 | 20000 |  | 180000 | 276.9231
Transport interne | 3 | 5 | 10000 |  | 150000 | 230.7692
assurance voyage
Perdiems | 3 | 5 | 60000 |  | 900000 | 1384.6154
stratégie de valorisations des résultats de la recherche |  |  |  |  | 0 | 0
Etudes (identification de bonnes pratiques) | forfait |  |  |  | 500000 | 769.2308
Atelier de validation |  |  |  |  | 0 | 0 | Atelier avec une personne ressource, plus équipe restreinte
Participants | 30 | 4 | 30000 |  | 3600000 | 5538.4615 | Personne ressource, assistante administrative, coordo et coordo adjoint + un membre de l'administration
Salle de conférence |  | 2 | 100000 |  | 200000 | 307.6923
Restauration |  | 2 | 100000 |  | 200000 | 307.6923
Transport |  | 2 | 50000 |  | 100000 | 153.8462
télécommunication (carte de recharge) |  |  |  |  | 150000 | 230.7692 | Inviter la presse écrite (Pays, fasonet, infoscience culture
TDR |  |  |  |  | 500000 | 769.2308
Communication (presse) | forfait |  |  |  | 549250 | 845 |  | 845 | 549250
[5 empty] | 9729250 | 14968.0769 |  | 6845 | 4449250 |  | 14198.8462
Activité 2: Renforcer les capacités du personnel académique pour l'impact de la recherche et de la formation
Voyage d'études
Billet d'avion aller-retour | 5 |  | 1500000 |  | 7500000 | 11538.4615
frais de séjour | 5 | 14 | 100000 |  | 7000000 | 10769.2308
Assurance voyage |  |  |  |  | 150000 | 230.7692
tdr |  |  |  |  | 500000 | 769.2308
Communication (interne) |  |  |  |  | 549250 | 845 | Proposition reportage, publi reportage, autre
[5 empty] | 15699250 | 24152.6923
Activité 3: Renforcer les capacités du personnel ATOS et administratif pour le soutien à la recherche et à la formation pour l'impact
Formation
Participation à une formation au choix | 15 |  | 750000 |  | 11250000 | 17307.6923
tdr |  |  |  |  | 500000 | 769.2308
Communication (interne) |  |  |  |  | 549250 | 845
[5 empty] | 12299250 | 18921.9231
[8 empty] | 5000 | 3250000
Activité 4: Formation spécialisée du coordonnateur et du coordonnateur adjoint sur des thématiques stratégiques du Centre à l'étranger
Billet d'avion aller-retour | 2 | 1 | 1500000 |  | 3000000 | 4615.3846
Frais de formation | 2 | 1 | 3000000 |  | 6000000 | 9230.7692
frais de séjour | 2 | 90 | 1000000 |  | 4000000 | 6153.8462
assurance voyage | 2 | forfait | 150000 |  | 150000 | 230.7692
tdr |  |  |  |  | 0 | 0
communication (interne) |  | forfait | 250000 |  | 250000 | 384.6154 |  | 8453 | 5494450
[5 empty] | 13400000 | 20615.3846
Activité 5: Réaliser des études d’impact environnemental et social
Recrutement d'un consultant | 1 |  | 2000000 |  | 2000000 | 3076.9231 | Inviter la presse écrite (Pays, fasonet, infoscience culture
Atelier de validation du rapport d'étude |  |  |  |  | 0 | 0
Secrétariat/Reprographie |  |  | 50000 |  | 50000 | 76.9231
télécommunication | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Perdierm | 30 | 2 | 30000 |  | 1800000 | 2769.2308
Restauration | 30 | 2 | 8000 |  | 480000 | 738.4615
Location de salle |  | 2 | 100000 |  | 200000 | 307.6923
Transport (carburant) |  |  |  |  | 350000 | 538.4615 |  | 8453 | 5494450
tdr |  |  |  |  | 500000 | 769.2308
Communication |  |  |  |  | 549250 | 845
[5 empty] | 6029250 | 9275.7692
Activité 6: Mettre en œuvre les mesures de gestion environnementale et sociale
Achat de matériel |  |  |  |  | 2000000 | 3076.9231 | Bacs, poubelles, paneaux,
confection support de d'information et de communication |  |  |  |  | 2449900 | 3769.0769 | spots publicitaire, affiches, signalétiques,
Communication (presse, etc) |  |  |  |  | 549250 | 845
[5 empty] | 4999150 | 7691
[8 empty] | 7691 | 4999150
Activité 7: Assurer la caisse de menus dépenses du projet
dépenses courantes |  |  |  |  | 5541250 | 8525
seminaires mensuel (pauses, transport, communication, etc) |  |  |  |  | 3250000 | 5000
[5 empty] | 8791250 | 13525 |  | 13525 | 8791250
Activité 8: Elaboration de la stratégie de communication et d'information du CEFORGRIS
Recrutement d'un consultant | 1 |  | 2000000 |  | 2000000 | 3076.9231
Atelier de validation du rapport d'étude |  |  |  |  | 0 | 0
Secrétariat/Reprographie |  |  | 50000 |  | 50000 | 76.9231
télécommunication | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Perdierm | 30 | 2 | 30000 |  | 1800000 | 2769.2308
Restauration | 30 | 2 | 8000 |  | 480000 | 738.4615
Location de salle |  | 2 | 100000 |  | 200000 | 307.6923
Transport (carburant) |  |  |  |  | 350000 | 538.4615
tdr |  |  |  |  | 500000 | 769.2308
Communication |  |  |  |  | 549250 | 845 | Inviter la presse écrite (Pays, fasonet, infoscience culture
[5 empty] | 6029250 | 9275.7692
Activité 9: Mettre en œuvre la stratégie de communication et d'information du CEFORGRIS
Achat de matériel |  |  |  |  | 1266150 | 1947.9231 | Achat de matériel d'audiovisuel (équipement : apareils photos, caméras, dictaphones,
confection support de d'information et de communication |  |  |  |  | 1000000 | 1538.4615
Communication (presse, etc) |  |  |  |  | 2000000 | 3076.9231 | Con
convention avec agence de presse |  |  |  |  | 2000000 | 3076.9231 |  | 9691 | 6299150
TDR |  |  |  |  | 500000 | 769.2308
[5 empty] | 6766150 | 10409.4615
Activité 11: Organiser la cérémonie officielle de lancement du CEFORGRIS avec les partenaires
National
Secrétariat/Reprographie |  |  | 50000 |  | 50000 | 76.9231
télécommunication | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Restauration | 200 | 2 | 8000 |  | 3200000 | 4923.0769
Location de salle |  | 2 | 300000 |  | 600000 | 923.0769
Transport (carburant) |  |  |  |  | 2000000 | 3076.9231
tdr |  |  |  |  | 500000 | 769.2308
Communication |  |  |  |  | 4000000 | 6153.8462
Participants internationaux | [5 empty] | 0
Billets d'avion | 5 | 4 | 1500000 |  | 7500000 | 11538.4615
Hébergement | 5 | 4 | 100000 |  | 2000000 | 3076.9231
Restauration | 5 | 3 | 12500 |  | 187500 | 288.4615
Transport interne | 5 | 4 | 10000 |  | 200000 | 307.6923
Perdiems | 5 | 4 | 350000 |  | 7000000 | 10769.2308
[5 empty] | 27337500 | 42057.6923 | 20000 euros (prise en charge des membres du ceforgris)
22057 euros a reverser
[6 empty] | 138445.8462 |  | 17984 | 11689600
Activité 1: Développement des curricula
Atelier restreint
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 5 | 30000 |  | 150000 | 230.7692
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 5 | 30000 |  | 150000 | 230.7692
Le spécialiste en science de l’éducation du CEFORGRIS | 1 | 5 | 30000 |  | 150000 | 230.7692
5 personne ressource | 5 | 5 | 30000 |  | 750000 | 1153.8462
Le responsable de la formation | 1 | 5 | 30000 |  | 150000 | 230.7692
co-responsable de la formation | 1 | 5 | 30000 |  | 150000 | 230.7692
Assistante financière | 1 | 5 | 27000 |  | 135000 | 207.6923
Rapporteur | 1 | 5 | 27000 |  | 135000 | 207.6923 | Secrétariat/Reprographie
Chauffeur | 1 | 5 | 20000 |  | 100000 | 153.8462
autres dépenses
Salle de conférence |  | 3 | 100000 |  | 300000 | 461.5385 | Prévoir des frais d'atelier : voir arrêté)
Restauration |  | 3 | 100000 |  | 300000 | 461.5385
Transport |  |  | 50000 |  | 50000 | 76.9231
télé Communication (carte de recharge) |  |  |  |  | 150000 | 230.7692
total autres |  |  |  |  | 100000 | 153.8462 |  |  |  | 4262 | 38358
Total atelier restreint |  |  |  |  | 2770000 | 4261.5385 |  | 93753.8462 |  |  | 42620
Atelier élargie | [10 empty] | 80978
Directeur du CEFORGRIS | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
Directeur de l’UFR/SH | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154 |  |  |  |  | 33541.1538 | 114519.1538 | 115253
Directeur Adjoint de l’UFR/SH | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
Chef de département de sociologie | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
Le spécialiste en science de l’éducation du CEFORGRIS | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
Le responsable de la formation | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
co-responsable de la formation | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
23 enseignants-chercheurs membres du CEFORGRIS | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
7 personnes ressources externes (7 sectoriels) | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
SG | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
3 membre de la Chaine financière | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
8 administratifs du CEFORGRIS | 1 | 4 | 27000 |  | 108000 | 166.1538
Chauffeur | 1 | 4 | 20000 |  | 80000 | 123.0769
0
Salle de conférence |  | 3 | 100000 |  | 300000 | 461.5385
Télé Communciation (carte de recherche, etc) |  | 1 | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Restauration |  | 3 | 500000 |  | 1500000 | 2307.6923
Transport |  | 1 | 300000 |  | 300000 | 461.5385
Couverture mediatique |  | 1 | 549250 |  | 549250 | 845
total atelier élargie |  |  |  |  | 4497250 | 6918.8462
Secrétariat/Reprographie |  |  |  |  | 7267250 | 11180.3846 |  |  | 82000 | 53300000
Total général
Total développement curricula | [5 empty] | 20756.5385 | 114510.3846 | (nous allons organiser 3 ateliers élargis et 22 ateliers restreints)
Activité 2: Organiser les formations de courtes durées au niveau national et régional | [7 empty] | 5000
Communiqués de recrutement |  |  |  |  | 1300000 | 2000
mise à jour des plateformes |  |  |  |  | 650000 | 1000
comunications (publicité, presse, etc) |  |  |  |  | 1300000 | 2000
[5 empty] | 3250000 | 5000
Activité 2: Organiser les formations de longues durées au niveau national et régional
Communiqués de recrutement |  |  |  |  | 1300000 | 2000 | Secrétariat/Reprographie
mise à jour des plateformes |  |  |  |  | 650000 | 1000 | Commission scientifique de validation des curricula
comunications (publicité, presse, etc) |  |  |  |  | 1300000 | 2000
[5 empty] | 3250000 | 5000
Activité 3: Assurer le recrutement des étudiants et apprenants au niveau national et régional (formations de courtes durées, licences, masters et PhD) | [6 empty] | Jury de recrutement
Communiqués de recrutement |  |  |  |  | 650000 | 1000 | Secrétariat/Reprographie
mise à jour des plateformes |  |  |  |  | 650000 | 1000
comunications (publicité, presse, etc) |  |  |  |  | 1300000 | 2000
[5 empty] | 2600000 | 4000
Activité 4: Assurer les inscriptions, les enseignements et validations des projets de recherche des étudiants (formations de courtes durées, licences, masters et PhD)
Communiqués de recrutement |  |  |  |  | 650000 | 1000 | Secrétariat/Reprographie
mise à jour des plateformes |  |  |  |  | 650000 | 1000
comunications (publicité, presse, etc) |  |  |  |  | 1300000 | 2000
[5 empty] | 2600000 | 4000
Activité 5: Octroyer des bourses aux étudiants et aux apprenants (formations de courte durée, licence, masters, PhD)
40000
Activité 9: Session du conseil scientifique international (CSI) du CEFORGRIS
Préparation de la plateforme en ligne |  |  |  |  | 325000 | 500
organisation |  |  |  |  | 325000 | 500
télécommunication |  |  |  |  | 975000 | 1500
Communication (presse, etc) |  |  |  |  | 325000 | 500
Secrétariat/Reprographie |  |  |  |  | 1950000 | 3000
Activité 10: Session du comité consultatif sectoriel du CEFORGRIS
restauration | 50 |  | 8000 |  | 400000 | 615.3846
perdiem | 15 |  | 30000 |  | 450000 | 692.3077
transport | 10 |  |  |  | 500000 | 769.2308
Communication (presse) |  |  | 549250 |  | 549250 | 845
Secrétariat/Reprographie |  |  |  |  | 1899250 | 2921.9231
Activité 11: Soutenir la recherche et l’encadrement des étudiants en travaux dirigés et dans le stage pratique du CEFORGRIS
Etudiants Masters pour la recherche |  | 2 | 300000 |  | 600000 | 923.0769 | 2000
2 Projets post doctoraux |  | 2 | 2500000 |  | 5000000 | 7692.3077 | 5000
(25 soutiens à rédaction d'articles aux étudiants de nos programmes) |  | 20 | 250000 |  | 5000000 | 7692.3077 | (20 soutiens + 5 à rédaction d'articles aux étudiants de nos programmes) : 5000
(4 projets compétifs parmi les différents programmes) |  | 4 | 6000000 |  | 24000000 | 36923.0769 | (4 projets compétifs parmi les différents programmes) 1000
[5 empty] | 10600000 | 16307.6923
[6 empty] | 69538.4615 | 22000
Activité 12: Renforcer les capacités des partenaires pour la formation et la recherche
IUFIC/UTS |  |  |  |  | 6500000 | 10000
CEPAPE |  |  |  |  | 1950000 | 3000
LDES |  |  |  |  | 2600000 | 4000 |  | 4000
BIO INFO |  |  |  |  | 4035200 | 6208 |  | 2000
LGD |  |  |  |  | 7800000 | 12000 |  | 10000
IUFIC/STIP |  |  |  |  | 7800000 | 12000 |  | 10000
IGDD |  |  |  |  | 1950000 | 3000
LARISS |  |  |  |  | 32635200 | 3000 |  | 4000
[6 empty] | 53208 |  | 30000 | 83208
Activité 1: Mettre en place un comité de montage des dossiers d’homologation du CAMES pour les nouveaux programmes
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 14 | 0 |  | 0 | 0
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 14 | 0 |  | 0 | 0
5 personne ressource | 5 | 14 | 30000 |  | 2100000 | 3230.7692
total commission de montage |  |  |  |  | 2100000 | 3230.7692
Atelier restreint | [6 empty] | Secrétariat/Reprographie
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 5 | 30000 |  | 150000 | 230.7692
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 5 | 30000 |  | 150000 | 230.7692
5 personne ressource | 5 | 5 | 30000 |  | 750000 | 1153.8462
3 administratifs du CEFORGRIS | 1 | 5 | 27000 |  | 135000 | 207.6923
Chauffeur | 1 | 5 | 20000 |  | 100000 | 153.8462
autres dépenses
Salle de conférence |  | 3 | 100000 |  | 300000 | 461.5385
Restauration |  | 3 | 100000 |  | 300000 | 461.5385
Transport |  |  | 50000 |  | 50000 | 76.9231
télé Communication (carte de recharge) |  |  |  |  | 150000 | 230.7692
total autres |  |  |  |  | 100000 | 153.8462
Total atelier restreint |  |  |  |  | 4285000 | 6592.3077
Atelier élargie | [6 empty] | Secrétariat/Reprographie
Directeur du CEFORGRIS | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
VP-EIP | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
5 personne ressource (membres du comité) | 5 | 4 | 30000 |  | 600000 | 923.0769
Le responsable de la formation | 8 | 4 | 30000 |  | 960000 | 1476.9231
co-responsable de la formation | 8 | 4 | 30000 |  | 960000 | 1476.9231
3 administratifs du CEFORGRIS | 3 | 4 | 27000 |  | 324000 | 498.4615
Chauffeur | 1 | 4 | 20000 |  | 80000 | 123.0769
0
Salle de conférence |  | 3 | 100000 |  | 300000 | 461.5385
Communciation (carte de recherche, etc) |  | 1 | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Restauration |  | 3 | 500000 |  | 1500000 | 2307.6923
Transport |  | 1 | 300000 |  | 300000 | 461.5385
Couverture mediatique |  | 1 | 549250 |  | 549250 | 845
total atelier élargie |  |  |  |  | 6153250 | 9466.5385 |  | 11657 | 16657
[5 empty] | 10438250 | 16058.8462
Activité 2: Mettre en place une cellule d’assurance qualité au CEFORGRIS | [7 empty] | 6657
Directeur du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Directeur de l’UFR/SH | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Directeur Adjoint de l’UFR/SH | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Chef de département de sociologie | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
6 enseignants-chercheurs membres du CEFORGRIS | 6 | 3 | 30000 |  | 540000 | 830.7692
4 administratifs du CEFORGRIS | 3 | 3 | 27000 |  | 243000 | 373.8462
Chauffeur | 1 | 3 | 20000 |  | 60000 | 92.3077 | Secrétariat/Reprographie
2 personnes ressources | 2 | 3 | 30000 |  | 180000 | 276.9231
Salle de conférence |  | 3 | 100000 |  | 300000 | 461.5385
Communciation (carte de recherche, etc) |  | 1 | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Restauration |  | 3 | 500000 |  | 1500000 | 2307.6923
Transport |  | 1 | 300000 |  | 300000 | 461.5385
Couverture mediatique |  | 1 | 549250 |  | 549250 | 845
total atelier élargie |  |  |  |  | 4312250 | 6634.2308
Réaliser les études pour la construction des infrastructures du CEFORGRIS
Rénover et équiper les locaux du CEFORGRIS
Matériel et mobilier
Matériel roulant (moto de liaison )
Activité 4: Mettre en place un comité pour l’accréditation international, élaborer le dossier d’accréditation et vérifier la conformation des nouveaux programmes du CEFORGRIS avec les normes internationales
Directeur du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Directeur de l’UFR/SH | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Directeur Adjoint de l’UFR/SH | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Chef de département de sociologie | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
6 enseignants-chercheurs membres du CEFORGRIS | 6 | 3 | 30000 |  | 540000 | 830.7692
4 administratifs du CEFORGRIS | 3 | 3 | 27000 |  | 243000 | 373.8462
Chauffeur | 1 | 3 | 20000 |  | 60000 | 92.3077
2 personnes ressources | 2 | 3 | 30000 |  | 180000 | 276.9231
Salle de conférence |  | 3 | 100000 |  | 300000 | 461.5385
Communciation (carte de recherche, etc) |  | 1 | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Restauration |  | 3 | 500000 |  | 1500000 | 2307.6923
Transport |  | 1 | 300000 |  | 300000 | 461.5385
Couverture mediatique |  | 1 | 549250 |  | 549250 | 845
total atelier élargie |  |  |  |  | 4312250 | 6634.2308
4.A.6 Formation à la rédaction de projets de recherche académiques | [7 empty] | 323892
Directeur du CEFORGRIS | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
formateur académique (consultant) | 1 | 4 | 350000 |  | 1400000 | 2153.8462
formateur expert consultation (consultant) | 1 | 4 | 350000 |  | 1400000 | 2153.8462
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 4 | 30000 |  | 120000 | 184.6154 | Secrétariat/Reprographie
30 enseignants-chercheurs membres du CEFORGRIS | 30 | 4 | 30000 |  | 3600000 | 5538.4615
3 administratifs du CEFORGRIS | 3 | 4 | 27000 |  | 324000 | 498.4615
Chauffeur | 1 | 4 | 20000 |  | 80000 | 123.0769
0
Salle de conférence |  | 3 | 100000 |  | 300000 | 461.5385
Communciation (carte de recherche, etc) |  | 1 | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Restauration |  | 3 | 500000 |  | 1500000 | 2307.6923
Transport |  | 1 | 300000 |  | 300000 | 461.5385
Couverture mediatique |  | 1 | 549250 |  | 549250 | 845
total atelier |  |  |  |  | 9913250 | 15251.1538
[5 empty] | 9913250 | 15251.1538
Activité 2: Mobiliser des fonds par la réception des frais d’inscription aux formations de courtes durées, licences, masters et PhD
télécommunication | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Communication |  |  |  |  | 910000 | 1400
[5 empty] | 1010000 | 1553.8462
Activité 4: Mobiliser les ressources financières provenant d’autres secteurs par la mise en place de plaidoyer auprès de l’Etat pour augmenter le financement de la contrepartie nationales
Secrétariat/Reprographie |  |  | 20000 |  | 20000 | 30.7692
télécommunication | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Perdierm | 30 | 2 | 5000 |  | 300000 | 461.5385
Restauration | 30 | 2 | 8000 |  | 480000 | 738.4615
tdr |  |  |  |  | 500000 | 769.2308
Communication |  |  |  |  | 549250 | 845
[5 empty] | 1949250 | 2998.8462
Activité 5: Faciliter le placement des étudiants dans les structures d’accueil pour des stages en entreprise au niveau national, régional et international
soutien voyage de stage | 10 |  | 300000 |  | 3000000 | 4615.3846
recherche de partenariat regional
Billets d'avion | 3 | 1 | 400000 |  | 1500000 | 2307.6923
Hébergement | 3 | 4 | 85000 |  | 1020000 | 1569.2308
Restauration | 3 | 3 | 20000 |  | 180000 | 276.9231
Transport interne | 3 | 5 | 10000 |  | 150000 | 230.7692
assurance voyage | 3 |  | 50000 |  | 150000 | 230.7692
Perdiems | 3 | 5 | 60000 |  | 900000 | 1384.6154
recherche de partenariat national |  |  |  |  | 6719700 | 10338
[5 empty] | 13619700 | 20953.3846
Activité 6: Soutenir les partenaires académiques clés à la recherche de financement pour la recherche de soutien
LGD |  |  |  |  | 9750000 | 15000
IUFIC/STIP |  |  |  |  | 13000000 | 20000 |  | 35000
35000
Activité 1: Elaborer un plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires | [7 empty] | 19000
Recrutement d'un consultant | 1 |  | 2000000 |  | 4000000 | 6153.8462
Atelier de validation du rapport d'étude |  |  |  |  | 0 | 0
Secrétariat/Reprographie |  |  | 500000 |  | 500000 | 769.2308 | Secrétariat/Reprographie
télécommunication | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Perdierm | 50 | 3 | 30000 |  | 4500000 | 6923.0769
Restauration | 50 | 3 | 8000 |  | 1200000 | 1846.1538
Location de salle |  | 3 | 100000 |  | 300000 | 461.5385
Transport (carburant) |  |  |  |  | 350000 | 538.4615
tdr |  |  |  |  | 500000 | 769.2308
Communication |  |  |  |  | 549250 | 845
Total |  |  |  |  | 11999250 | 18460.3846
Mise en œuvre du plan de suivi évaluation
Achat de matériel |  |  |  |  | 1099150 | 1691
confection support de d'information et de communication |  |  |  |  | 650000 | 1000
Communication (presse, etc) |  |  |  |  | 650000 | 1000
[5 empty] | 2399150 | 3691
6.A.4 Assurer l’intégration des audits financiers et comptables du CEFORGRIS au système d’audit de l’UJKZ | [7 empty] | 4983
Directeur du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
5 administratifs chaines financières et administratives | 5 | 3 | 30000 |  | 450000 | 692.3077
2 administratifs du CEFORGRIS | 2 | 3 | 27000 |  | 162000 | 249.2308
Chauffeur | 1 | 3 | 20000 |  | 60000 | 92.3077
Salle de conférence |  | 3 | 100000 |  | 300000 | 461.5385
Télé Communciation (carte de recherche, etc) |  | 1 | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Restauration |  | 3 | 500000 |  | 1500000 | 2307.6923
Transport |  | 1 | 50000 |  | 50000 | 76.9231
Couverture mediatique |  | 1 | 250000 |  | 250000 | 384.6154
total atelier |  |  |  |  | 3142000 | 4833.8462
6.A.5 Assurer l’intégration de l’audit interne du Centre au système d’audit interne de l’UJKZ
Directeur du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
5 administratifs chaines financières et administratives | 5 | 3 | 30000 |  | 450000 | 692.3077
2 administratifs du CEFORGRIS | 2 | 3 | 27000 |  | 162000 | 249.2308
Chauffeur | 1 | 3 | 20000 |  | 60000 | 92.3077
Salle de conférence |  | 2 | 100000 |  | 200000 | 307.6923
Communciation (carte de recherche, etc) |  | 1 | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Restauration |  | 2 | 500000 |  | 1000000 | 1538.4615
Transport |  | 1 | 50000 |  | 50000 | 76.9231
Couverture mediatique |  | 1 | 250000 |  | 250000 | 384.6154
total atelier |  |  |  |  | 2542000 | 3910.7692
6.A.6 Elaboration d’un modèle économique des filières de formation, des projets d’expertise et de recherche
Atelier (Atelier restreint : DAF, DCEMEF, | [6 empty] | 2 personnes ressources + 1 responsable filière +2 administratifs
identification de bonnes pratiques; |  | 3 jours |  |  | 2000000 | 3076.9231
conception des modèles; |  |  |  |  | 700000 | 1076.9231
atelier de validation avec participants: | [5 empty] | 0
Directeur du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 3 | 30000 |  | 90000 | 138.4615
5 administratifs chaines financières et administratives | 5 | 3 | 30000 |  | 450000 | 692.3077
10 reponsables de filières | 10 | 3 | 30000 |  | 900000 | 1384.6154
4 administratifs du CEFORGRIS | 2 | 3 | 27000 |  | 162000 | 249.2308
Chauffeur | 1 | 3 | 20000 |  | 60000 | 92.3077
Salle de conférence |  | 3 | 100000 |  | 300000 | 461.5385
Communciation (carte de recherche, etc) |  | 1 | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Restauration |  | 3 | 300000 |  | 900000 | 1384.6154
Transport |  | 1 | 50000 |  | 50000 | 76.9231
Couverture mediatique |  | 1 | 250000 |  | 250000 | 384.6154
total atelier |  |  |  |  | 6142000 | 9449.2308 | 8449
Elaboration d'un modèle économique pour la gestion des ressources générées | [6 empty] | Idem
identification de bonnes pratiques; |  |  |  |  | 2000000 | 3076.9231
conception des modèles; |  |  |  |  | 700000 | 1076.9231 |  |  | 0
atelier de validation avec participants: | [5 empty] | 0
Directeur du CEFORGRIS | 1 | 2 | 30000 |  | 60000 | 92.3077
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 2 | 30000 |  | 60000 | 92.3077
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 2 | 30000 |  | 60000 | 92.3077
5 administratifs chaines financières et administratives | 5 | 2 | 30000 |  | 300000 | 461.5385
3 reponsables de filières | 3 | 2 | 30000 |  | 180000 | 276.9231
4 administratifs du CEFORGRIS | 4 | 2 | 27000 |  | 216000 | 332.3077
Chauffeur | 1 | 2 | 20000 |  | 40000 | 61.5385
Salle de conférence |  | 2 | 100000 |  | 200000 | 307.6923
Communciation (carte de recherche, etc) |  | 1 | 100000 |  | 100000 | 153.8462
Restauration |  | 3 | 200000 |  | 600000 | 923.0769
Transport |  | 1 | 50000 |  | 50000 | 76.9231
Couverture mediatique |  | 1 | 250000 |  | 250000 | 384.6154
total atelier |  |  |  |  | 4816000 | 7409.2308
6.A.7 Développement d'un système de communication en masse |  | DSI
Etude du cahier de charges | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
Analyse & Conception | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
Définition des besoins techniques | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
Installation des outils techniques | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
Configuration et intégration | 1 | 3 | 45000 |  | 135000 | 207.6923
Test et validation | 2 | 1 | 45000 |  | 90000 | 138.4615
Elaboration des manuels d'utilisation | 1 | 1 | 45000 |  | 45000 | 69.2308
Test avec le client | 2 | 1 | 45000 |  | 90000 | 138.4615
Formation | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
nom de domine pour la plateforme dédié |  | 1 | 10000 |  | 10000 | 15.3846
nom de domine pour la plateforme partagé |  | 1 | 10000 |  | 10000 | 15.3846
Ressource partagé nécessaire (en plus du système de communication en masse) |  |  |  |  | 4500000 | 6923.0769
Mise en ouvre du système de communication en masse
Achat de matériel |  |  |  |  | 1099150 | 1691 | Télé communication + secrétariat reprographie
confection support de d'information et de communication |  |  |  |  | 650000 | 1000
Communication (presse, etc) |  |  |  |  | 650000 | 1000
[5 empty] | 2399150 | 3691
6.A.8 Développement d'une base de données intégrant toutes les données du centre |  |  |  | DSI
Etude du cahier de charges | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231 | Télé communication + secrétariat reprographie
Analyse & Conception | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
Définition des besoins techniques | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
Installation des outils techniques | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
Configuration et intégration | 1 | 3 | 45000 |  | 135000 | 207.6923
Test et validation | 2 | 1 | 45000 |  | 90000 | 138.4615
Elaboration des manuels d'utilisation | 1 | 1 | 45000 |  | 45000 | 69.2308
Test avec le client | 2 | 1 | 45000 |  | 90000 | 138.4615
Formation | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
nom de domine pour la plateforme dédié |  | 1 | 10000 |  | 10000 | 15.3846
Ressource partagé nécessaire (en plus du système de communication en masse) |  |  |  |  | 3790000 | 5830.7692
nom de domine pour la plateforme partagé |  | 1 | 10000 |  | 10000 | 15.3846
[5 empty] | 5070000 | 7800
6.A.9 Participer aux rencontres organisées par la Banque Mondiale | [7 empty] | 10143
Billet d'avion |  |  |  |  | 6000 | 3930000
perdiems |  |  |  |  | 4143
10143
Atelier de programmation des activités de renforcement des capacités des partenaires en matière de formation et de recherche
restauration | 20 | 3 | 8000 |  | 159997 | 246.1492 | secrétariat reprographie | 3983
communication couverture médiatique | forfait |  | 549250 |  | 549250 | 845 | Télé communication | 2738.0046
perdiem | 20 | 3 | 5000 |  | 100000 | 153.8462
1244.9954
Activité 6: Collecte de l’information pédagogique |  | DSI |  |  | 809247 | 1244.9954
Etude du cahier de charges | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
Analyse & Conception | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
Définition des besoins techniques | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
Installation des outils techniques | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
Configuration et intégration | 1 | 3 | 45000 |  | 135000 | 207.6923
Test et validation | 2 | 1 | 45000 |  | 90000 | 138.4615
Elaboration des manuels d'utilisation | 1 | 1 | 45000 |  | 45000 | 69.2308
Test avec le client | 2 | 1 | 45000 |  | 90000 | 138.4615
Formation | 2 | 2 | 45000 |  | 180000 | 276.9231
nom de domine pour la plateforme dédié |  | 1 | 10000 |  | 10000 | 15.3846
nom de domine pour la plateforme partagé |  | 1 | 10000 |  | 10000 | 15.3846
[5 empty] | 2089247 | 1969.2308
Activité 7: Mise en réseau des partenaires du centre à travers le site web
Espace d'hébergement en ligne (plus CMS; systèmes d'inscription en ligne); |  |  |  |  | 750000 | 1153.8462
Conception et développement de sites Web; |  |  |  |  | 850000 | 1307.6923 | opérationalisation | site | 1240500
Sécurité Web; |  |  |  |  | 250000 | 384.6154 | hebergement et internet |  | 2000000
Assistance et maintenance; |  |  |  |  | 240500 | 370
nom de domaine; |  |  |  |  | 150000 | 230.7692
médias sociaux; |  |  |  |  | 500000 | 769.2308
communication |  |  |  |  | 500000 | 769.2308
[5 empty] | 3240500 | 4985.3846
Activité: Elaboration du Plan de passation des marchés
Directeur du CEFORGRIS | 1 | 2 | 30000 |  | 60000 | 92.3077
Directeur Adjoint de l’UFR/SH | 1 | 2 | 30000 |  | 60000 | 92.3077
Le coordonnateur du CEFORGRIS | 1 | 2 | 30000 |  | 60000 | 92.3077
Le coordonnateur adjoint du CEFORGRIS | 1 | 2 | 30000 |  | 60000 | 92.3077
5 personnes de la chaîne financière | 5 | 2 | 30000 |  | 300000 | 461.5385
8 administratifs du CEFORGRIS | 8 | 2 | 27000 |  | 432000 | 664.6154
Chauffeur | 1 | 2 | 20000 |  | 40000 | 61.5385
Salle de conférence |  | 2 | 100000 |  | 200000 | 307.6923
Communciation (carte de recherche, etc) |  | 1 | 50000 |  | 50000 | 76.9231
Restauration |  | 2 | 200000 |  | 400000 | 615.3846
Transport |  | 1 | 50000 |  | 50000 | 76.9231
Couverture mediatique |  | 1 | 200000 |  | 200000 | 307.6923 |  | 3000
[5 empty] | 1912000 | 2941.5385

## Feuil2
36318
74250
110568