## CANEVAS DOC SYINT PIP 2021 F EX
CANEVAS DE COLLECTE DES DONNEES DES PROJETS ET PROGRAMMES PRIORITAIRES EN COURS D'EXECUTION AU 31 DECEMBRE 2021
Ministère: Enseignement Superieur, Recherche et Innovation
Intitulé du projet : Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)
Siège: Ouagadougou
Zones d'interventions : National et Regional
Contact :
Coût total (milliers FCFA): 1375000000 |  |  | Date de début: Juin 2019 |  |  | Date de fin: Juin 2023
I. Performances financières (préciser les bailleurs) (montants en milliers F.CFA)
Taux d'exécution financière global du projet (au 31 décembre 2021) :
(TEFG= montant executé (liquidé) depuis le debut du projet/coût total du projet)
Projets à financement extérieur
Année | Source de financement | Mode de financement | Coût total par bailleur | Prévision initiale (A) | Montant décaissé au 31 décembre en fonction de la prévision au 31 décembre (B) | Taux de décaissement = (B)/(A)*100 | Montant absorbé au 31 décembre en fonction du montant décaissé au 31 décembre (C.) | Taux d'absorption = (C.)/(B)*100 | Taux d'éxécution Physique en fonction du montant du montant absorbé | taux d'execution financière (C)/(A)*100 | Commentaires
Année 2021 | Etat | Contrepartie
| Bailleur: IDA | Prêt | 1380000000 | 570470792.454 | 134975627 | 23.66% | 91447772 | 67.75% |  | 16.03%
Total du projet
Total du projet
Taux d'exécution financiaire global du projet (au 31 décembre 2021) : | [5 empty] | 6.627%
NB: Préciser nommément les bailleurs et faire une analyse des taux calculés
Pour les modes de financement, choisir parmi ceux-ci: Etat seul, Contrepartie, subvention ou Prêt
Les montants inscrits dans le tableau sont en milliers F CFA
II. Programmation physique par composante et par indicateur (en unité physique)
Programmation physique par composante et par indicateur (en unité physique) des projets à financement extérieur
Année | Indicateurs de produit | Unité physique | Prévision physique au 31 décembre | Réalisation physique au 31 décembre | Localité de réalisation | Observations
2019 | Nombre d'étudiants inscrits en master longue durée | Etudiant inscrit | 0 | 0 | National et Régional | Projet en phase de demarrage
| Nombre d'étudiants inscrits aux certificats courtes durées | Etudiant inscrit | 0 | 0 | National et Régional | Projet en phase de demarrage
| Nombre de publications | Publication | 0 | 0 | National et Régional | Projet en phase de demarrage
| Montant des revenus générés | Revenus générés | 0 | 0 | National et Régional | Projet en phase de demarrage
2020 | Nombre d'inscrit master longue durée | Etudiant inscrit | 18 | 19 | National et Régional | R.A.S.
| Nombre d'inscrit certificats courtes durées | Etudiant inscrit | 50 | 0 | National et Régional | R.A.S.
| Nombre de publications | Publication | 0 | 18 | National et Régional | R.A.S.
| Montant des revenus générés | Revenus générés |  | 13500000 | National et Régional | R.A.S.
2021 | Nombre d'inscrit master longue durée | Etudiant inscrit | 60 | 50 | National et Régional | R.A.S.
| Nombre d'inscrit certificats courtes durées | Etudiant inscrit | 20 | 0 | National et Régional | R.A.S.
| Nombre de publications | Publication | 10 | 15 | National et Régional | R.A.S.
| Montant des revenus générés | Revenus générés |  |  | National et Régional | R.A.S.
2022 | Nombre d'inscrit master longue durée | Etudiant inscrit | 60 |  | National et Régional | R.A.S.
| Nombre d'inscrit certificats courtes durées | Etudiant inscrit | 20 |  | National et Régional | R.A.S.
| Nombre de publications | Publication | 20 |  | National et Régional | R.A.S.
| Montant des revenus générés | Revenus générés |  |  | National et Régional | R.A.S.
2023 | Nombre d'inscrit master longue durée | Etudiant inscrit | 60 |  | National et Régional | R.A.S.
| Nombre d'inscrit certificats courtes durées | Etudiant inscrit | 20 |  | National et Régional | R.A.S.
| Nombre de publications | Publication | 20 |  | National et Régional | R.A.S.
| Montant des revenus générés | Revenus générés |  |  | National et Régional | R.A.S.
Taux global (moyen) sur n années
NB: Choisir les cinq (05) principaux indicateurs du projet tout en les précisant
Taux d'exécution physique global du projet (au 31 décembre 2021) : | [5 empty] | 53.12% | il s'agit ici du cumul depuis la mise en œuvre du projet
III. Difficultés rencontrées et propositions de solutions
Difficultés rencontrées |  |  |  | Solutions appliquées ou proposées
La faiblesse des ressources financières issues essentiellement du prêt accordé par la Coordination |  |  |  | développement des formations de courtes durée
Recrutement tardif du personnel |  |  |  | les personnes sont maintenant recrutés et attends la validation de la Banque mondiale
Long processus de rénovation des bureaux devant accueillir le CEFORGRIS |  |  |  | les locaux sont actuellement en cours de renovation
Lourdeur de la procédure de la dépense |  |  |  | les centres n'ont pas encore d'autonomie de gestion
IV. Bonnes pratiques développées et à partager
Bonnes pratiques développées |  |  |  | Suggestions ou non de partage
Implication de la présidence de l'université dans les missions du centre à l'étranger pour permettre aux personnel d'apprendre de leurs collègues dans les autres universités
V. les risques et les mesures d'atténuation
Risques |  |  |  | Mesures d'atténuation
retard de décaissement des fond IDA |  |  |  | développement de stratégie de génération de revenus propre à travers la mise en place de l'unité d'expertise
la fermeture de l'université suite à des grêves |  |  |  | Le Centre dispose de locaux loués en dehors du campus lui permettant de s'adapter aux interruptions dues à la fermerture du CAMPUS