|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)**  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  UFR / Lettres Arts et communication UFR/Sciences Humaines  (UFR/LAC) (UFR/SH)  ------------- --------------  ***Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)*** |  |

Plan de Passation des marchés 2022

(Contrepartie nationale)

Juin 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Imputation** | **Nature des prestations** | **Montant prévisionnels** | **Méthode de passation** | **Préqualification (oui/non)** | **Revue par la banque (priori/ post)** | **Date de publication** | **Date d’ouverture offres** | **Délai de traitement** | **Proposition d’attribution** | **Approbation du rapport d’évaluation** | **Signa-ture contrat** | **Date de démarrage** | **Délai d’exécution** |
| 1 | 233 | Etudes et suivi de la rénovation du studio du Centre de Compétence en Education numérique | 6 250 000 | DC | Non | Post | 1-juil-22 | 7-juil-22 | 1 jr | 7-juil-22 | 8-juil-22 | 18-juil-22 | 19-juil-22 | 30 jrs |
| 2 | 242 | Achat logiciel (nvivo; stata; sphinx; SPSS..) de calcul pour IPESSTI et (nvivo; stata; sphinx; SPSS..) de calcul pour LGD | 2 050 000+  500 000  2 550 000 | DC | Non | Post |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Matériels informatiques et péri-informatiques IPESSTI, LGD et CEFORGRIS | 4 000 000+  7 000 000+  2 250 000+  3 600 000+  300 000+  2 075 000+  1 400 000+  1 500 000+  500 000+  500 000+  300 000+  2 075 000+  455 000  25 955 000 | DPX | Non | Post |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Créer site web IPESSTI et LGD | 1 600 000+  1 500 000  3 100 000 | DC | Non | Post |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 243 | Acquisition de véhicules 4 roues | 12 500 000 | DPX | Non | Post | 5-juil-22 | 20-juil-22 | 1 jr | 20-juil-22 | 21-juil-22 | 1-août-22 | 2-août-22 | 30 jrs |
| 11 | 244 | Meubles de bureau pour IPESSTI Acquisition de mobiliers de bureau | 5 000 000+  3 000 000+  2 000 000+  1 500 000+  2 000 000+  1 200 000+  14 700 000 | DPX | Non | Post |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 609 | support d'information et de communication IPESSTI, LGD et CEFORGRIS | 500 000+  250 000+  1 500 000  455 000  2 250 000 | DC | Non | Post |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Acquisition carburant ceforgris | 500 000 | ED | Non | Post |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~29~~ |  | ~~Télécommunication (modems) CEFORGRIS~~ | ~~455 000~~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Acquisition de crédits de télécommunication CEFORGRIS | 545 000 | ED | Non | Post |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 622 | Activité 1a1: Pause café pour les atelier de développement des curricula pour les formations doctorales et de courte durée du CEFORGRIS | 900 000+  1 000 000+  750 000+  500 000+  7 000 000+  1 000 000+  1 250 000+  12 400 000 | DPX | Non | Post |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | **80 750 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Commentaires

-Je propose que les pause-café soient enlevées du PPM et vous allez faire des contrats par activité. Si non en demande de prix je me demande si vous serez satisfaits des prestations ;

-Beaucoup d’activités sont de même nature « création de site web », « acquisition de support d’information et de communication », etc

Le rapporteur du comitéLe Président du comité Le Coordonnateur du Centre

**Mme José Apolline TRAORE/HIEN** **Sylvain TAPSOBA Pr Seindira MAGNINI**

Le Président de l’Université Joseph KI-ZERBO

**Pr Jean François Silas KOBIANE**

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques