## PTAB 2023 intégral
Nom du centre | CEFORGRIS
Institution | Université Joseph KI-ZERBO
Pays | BURKINA FASO
Leader du centre | Seindira MAGNINI
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) | PTA DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2023 Y3Q1 |  |  | 2023 Y3Q2 |  |  | 2023 Y3Q3 |  |  | 2023 Y3Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé (Euros) | Extimation des recettes | Contribution du partenaire ($) | Responsable
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: FORMATION
Sous-action 1a:Dévelloppement de la formation doctorale
Activité 1a1: Développer le programme doctoral du CEFORGRIS | Analyse situationnelle des programmes doctoraux similaires; définition du cadre institutionnel administratif, pédagique, scientifique; orientations sur les domaines, discipliques et spécialités; élaboration des TDR ; élaboration de 5 curricula de spécialités thématiques ; reprographie | [13 empty] | Le programme doctoral du CEFORGRIS est développé |  | 17632 |  |  | Coordonnateur Adjoint
[17 empty] | 17632 | 473161
Sous-Action 1b: Développement des formations de niveau Master
Activité 1b1: Payer 2 mois de bourse des Masters II de 2022 | Règlement des bourses des mois de novembre et décembre de 44 boursiers du CEFORGRIS (9 étudiants de 2020-2021 et 35 étudiants de 2021-2022 | [15 empty] | 16794 |  |  | Coordonnateur
Frais de bourses des étudiants boursiers du CEFORGRIS au titre de l'année 2023 | Paiement des bourses de 35 étudiants régionaux au titre de l'année 2023 | [15 empty] | 80153 |  |  | Coordonnateur
Activité 1b2: Payer 3 mois de bourse aux étudiants de la promotion 2020-2021 | Paiement des bourses de 9 étudiants régionaux boursiers au titre de l'année 2023 | [15 empty] | 5153 |  |  | Coordonnateur
Activité 1b3: Payer les frais de formation des étudiants bénéficiaires de bourses partielles dans les cinq (05) Master 1 du CEFORGRIS au titre de l’année 2022 | Règlement des impayés de frais de formation d'un montant 29500000 FCFA des étudiants bénéficiaires de bourses partielles | [15 empty] | 45038 |  |  | Coordonnateur
[17 empty] | 147138 | 133161
TOTAUX | [16 empty] | 164770 | 606322
Action 2: RECHERCHE
Sous-Action 2a: Développer la production scientifique du CEFORGRIS
Activité 2a1: Octroyer des bourses à des étudiants participants à des recherches appliquées | Frais de recherche pour 5 boursiers | [15 empty] | 9160 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 2a2: Opérationnaliser des programmes de recherche | TDR; organisation de 2 ateliers de rédaction de projet de recherche collectif; financement des frais de recherche du programme animation (présentation de travaux en cours, séminaires, etc) | [13 empty] | Les programmes de recherche du CEFORGRIS sont opérationnels | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 30534 |  | 0 | Coordonnateur Adjoint
Activité 2a3: Assurer l'animation scientifique du Centre (Organisation de séminaires, Atelier scientifiques, tables rondes, colloques, symposiums, ect) | Pause café et transport du spécialiste invité (12), TDR | [13 empty] | L'animation scientifique du Centre (Organisation de séminaires, Atelier scientifiques, tables rondes, colloques, symposiums, ect) est effective | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 4580 |  | 0 | Coordonnateur Adjoint
Activité 2a4: Règlement du soutien aux chercheurs ayant publiés dans des revues reconnues par l'AUA et la Banque Mondiale pour 2022 | Règlement des frais de recherche d'un montant de 5350000 FCFA en soutien aux chercheurs du CEFORGRIS | [15 empty] | 8168 |  | 0 | Coordonnateur Adjoint
Activité 2a5: Paiement des acquisitions d’ordinateurs portables et de tablettes android au profit des enseignants chercheurs de 2022 | Règlement du montant de 9912000 du marché de 2022 des ordinateurs | [15 empty] | 15133 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 2a6: Soutien aux chercheurs ayant publiés dans des révues reconnues par l'AUA et la Banque Mondiale en 2023 | Soutien aux chercheurs du CEFORGRIS, TDR; modèles de soutien | [13 empty] | Un dispositif de soutien aux chercheurs ayant publiés dans des révues reconnues par l'AUA et la Banque Mondiale est mis en place | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 18321 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 2a7: Organiser une session du conseil scientifique international (CSI) du CEFORGRIS | Préparation de la plateforme en ligne ;organisation ;télécommunication ; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | La session du conseil scientifique international (CSI) du CEFORGRIS est tenue |  | 15267 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 2a8: Opérationnaliser le réseau thématique Inter-ACEs (MALNET) | TDR; 1 projet d'équipe avec 3 doctorants et 10 Masters; 3 billets d'avion | [15 empty] | 2500 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 2a9: Mettre en place des pôles régionaux du CEFORGRIS dans en Afrique de l'Ouest et Centrale | TDR; validation des projets de conventions; | [15 empty] | 900 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 2a10: Recruter 5 internes de niveau MASTER | TDR, recrutement de 5 internes | [15 empty] | 3817 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 2a11: Assistant de recherche post doc | TDR, recrutement d'un assistant | [15 empty] | 4122 |  |  | Coordonnateur Adjoint
[17 empty] | 112502 | 259328
Sous-Action 2b: Construction des infrastructures du CEFORGRIS
Activité 2b1: Etudes d’impact environnemental et social de la construction du bâtiment du CEFORGRIS | TDR, lancer les avis d'appel d'offre, signer le contrat avec le consultant retenu, valider le rapport | [14 empty] | 2000000 | 7634 |  |  | Coordonnateur
Activité 2b2: Etudes architecturales de la construction du bâtiment du CEFORGRIS | TDR, lancer les avis d'appel d'offre, signer le contrat avec le consultant retenu, valider le rapport | [15 empty] | 13083 |  |  | Coordonnateur
Activité 2b3: Etudes d’ingénierie pour la construction du bâtiment CEFORGRIS | TDR, lancer les avis d'appel d'offre, signer le contrat avec le consultant retenu, valider le rapport | [15 empty] | 13083 |  |  | Coordonnateur
Activité 2b4: Etudes géotechnique pour la construction du bâtiment du CEFORGRIS | TDR, lancer les avis d'appel d'offre, signer le contrat avec le consultant retenu, valider le rapport | [14 empty] | 115382 | 3609 |  |  | Coordonnateur
Activité 2b5: Etudes de sécurité incendie de la construction du bâtiment du CEFORGRIS | TDR, lancer les avis d'appel d'offre, signer le contrat avec le consultant retenu, valider le rapport | [15 empty] | 2290 |  |  | Coordonnateur
Activité 2b6 : Location de salles de cours pour les Masters du CEFORGRIS | TDR, suivre les démarches au niveau de l'université, procéder à l'évaluation des salles par les services compétents, signer le contrat de bail | [13 empty] | Des salles de cours sont disponibles pour les 5 masters du CEFORGRIS |  | 54962 |  |  | Coordonnateur
Activité 2b7 : Paiement de la location des salles de cours pour les Masters du CEFORGRIS de 2022 | Règlement des impayés du loyés de 32500000 au titre de l'année 2022 | [15 empty] | 49618 |  |  | Coordonnateur
Activité 2b8: Adopter un système de nettoyage et d’évacuation des déchets (matériel usé, papier, plastiques, cartouche d'encre et de résidus divers) vers les centres de traitement et de récupération appropriés | TDR; achat du matériel de collecte et de tri (poubelles, bac, matériel de netoyage; installation du matériel dans les spaces utilisés par le ceforgris; suivi-évaluation du système de collecte et de tri | [15 empty] | 10000 |  |  | Coordonnateur
Activité 2b9: Paiement des acquisitions de tables et chaises individuelles | Règlement du marché d'un montant de 3682500 FCFA de l'année 2022 | [15 empty] | 5623 |  |  | Coordonnateur
[17 empty] | 159902 | 0
TOTAUX | [16 empty] | 272404 | 259328
Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE
Sous-Action 3a: Préparation à l'accréditation des offres du CEFORGRIS
Activité 3a1: Appuie à l'accréditation institutionnelle | octroi de 15 millions de francs à la SIAC | [15 empty] | 22901 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 3a2: Accréditer les programmes du CEFORGRIS | 2 accréditations régionales et une accréditation internationale | [15 empty] | 61069 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 3a3: Paiement des frais de formation des enseignants en éducation numérique en 2022 | Règlement des subventions d'un montant de 10000000 FCFA octroyées aux enseignants au titre de l'année 2022 | [13 empty] | 30 enseignants du CEFORGRIS et de l'UJKZ sont formés en éducation numérique | le centre de compétence numérique vient d'être crée | 15267 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 3a4: Payer les frais de production des supports pédagogiques et d’information sur les offres de formations réalisée en 2022 | Règlement du marché de supports d'un montant 6600000 de l'année 2022 | [13 empty] | 200 supports pédagogiques et d’information sur les offres de formations sont produites |  | 10076 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 3a5: Tenir les sessions du comité consultatif sectoriel du CEFORGRIS 2022-2023 | 2 sessions ; Préparation de la plateforme en ligne ;organisation ;télécommunication ; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le comité consultatif sectoriel du CEFORGRIS a tenue sa session |  | 5344 |  |  | Coordonnateur
[17 empty] | 114657 | 400000
Activité 3b1: Soutenir les activités des Association/club des étudiants | 1 soutien ; TDR soutien aux activités; définition montant par an | [15 empty] | 1527
1527
Sous-Action 3c: Developpement de l'expertise en évaluation gestion des risques sociaux
Activité 3c1: Développer des partenariats techniques avec des Bureaux d'Etudes | 2 partenariats ; TDR; atelier de réflexion: location de salle, transport, restauration, perdiem, carburant; signature de convention; | [13 empty] | 2 partenariats techniques avec des bureaux d'études sont développés par le CEFORGRIS | L'unité d'expertise vient d'être mis en place | 3817 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 3c2: Accompagner la formation des étudiants en entrepreneuriat | TDR; identification de modules; conception de modules de formation; organisation de la formation; paiement des formateurs; suports de formation; | [13 empty] | L'Unité d'expertise accompagne la formation des étudiants en entrepreneuriat | L'unité d'expertise vient d'être mis en place | 15000 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 3c3: Participer au développement du module en innovation et intreprenariat | 15 membres ; TDR | [15 empty] | 9008 |  |  | Coordonnateur Adjoint
27825
Sous-Action 3d: Développer des opportunités de stage pour les membres du CEFORGRIS
Activité 3d1: Faciliter le placement des étudiants dans les structures d’accueil pour des stages en entreprise au niveau national, régional et international | 50 étudiants placés en stage; TDR; transport; restauration; carburant; 2 billets d'avion; frais de séjour | [13 empty] | 25 étudiants du CEFORGRIS sont placés dans les structures d’accueil pour des stages en entreprise au niveau national, régional et international |  | 2632 |  |  | Coordonnateur
Activité 3d2: prospecter partenaires sectoriels pour les stages des étudiants et des enseignants et services du ceforgris | 50 partenariats pour les stages; TDR; transport; restauration; carburant | [13 empty] | 15 prospections de partenaires sectoriels pour les stages des étudiants et des enseignants et services du ceforgris sont réalisées | un détail ajouté | 2000 |  |  | Coordonnateur
Activité 3d3: Organiser la conférence des partenaires sectoriels | TDR, pauses café | [15 empty] | 6000 |  |  | Coordonnateur
[17 empty] | 10632 | 170000
Sous-Action 3e: Promouvoir l'innovation et l'entrepenariat des membres du CEFORGRIS
Activité 3e1: Etablir un cadre de conseil en développement des affaires, y compris la mise en place d’un programme de mentorat pour les start-ups et / ou les entrepreneurs | Capitaliser en renforçant l'Unité d'Expertise du Centre et les compétences de la DEC | [13 empty] | Les capacités de l'Unité d'Expertuse et du bureau de conseil en développement des affaires de l'UJKZ, y compris la mise en place d’un programme de mentorat pour les start-ups et / ou les entrepreneurs sont renforcées | lié au plan d'entreprenariat | 4344 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 3e2 Organiser une semaine d'innovation | Prise en charge d'un participant international / billet d'avion ; 2 prix d'innovateur, sélection et participation de 10 étudiants innovateurs ; location de salle, frais de communication ; pauses café | [13 empty] | une Semaine de l’innovation est initée par le Centre sur le campus de l’Université | lié au plan d'entreprenariat | 15267 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 3e3: Souscrir à la plateforme d'innovation | TDR souscription à la plateforme d'innovation; souscription à la plateforme d'innovation; souscription pour les partenaires académiques et sectoriels nationaux avec lesquels CEFORGRIS à une convention. | [15 empty] | 7500 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 3e4: Souscrir aux échanges universités entreprises | souscription aux échanges; souscription pour 10 partenaires académiques et 20 sectoriels nationaux avec lesquels CEFORGRIS à une convention. | [15 empty] | 2500 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 3e5: participer aux echanges universites entreprises | 5 subventions d'entreprises et de centres de recherche | [15 empty] | 7634 |  |  | Coordonnateur Adjoint
Activité 3e6: participer aux développement de l'incubateur sectoriel | 15 membres ; TDR | [15 empty] | 7634 |  |  | Coordonnateur Adjoint
[17 empty] | 44879 | 100000
TOTAUX 3 | [16 empty] | 199520 | 670000
Action 4: PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES
4.1a. Appui au Projet Institut des Politiques de l'Enseignement Supérieur, la Science, la Technologie et l'Innovation (IPESSTI), Université Thomas SANKARA | [16 empty] | 397641 |  |  | coordonnateur adjoint
Sous-Action 4a: Défis environnemental et social
Activité 4.1a1: Mise en Place d'une plateforme digitale | TDR; MoU avec gestionnaire de plateforme; souscriptions | [15 empty] | 8000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a2 : Lancer des appels à manifestation d'intérêt de recherche appliquée | TDR; publication communiqué presse écrite; publication communiqué presse en ligne; publication et réception des dossiers plateforme | [13 empty] | Des appels à manifestation d'intérêt de recherche appliquée sont lancés | c'est cette année qu'on a mieux compris le contenu; aussi le début des activités des partenaires | 1184.9545 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a3: Lancer des appels à projet autour des thématiques de recherche appliquées | TDR; publication communiqué presse écrite; publication communiqué presse en ligne; publication et réception des dossiers plateforme | [13 empty] | Des appels à projet autour des thématiques de recherche appliquées sont lancés | c'est cette année qu'on a mieux compris le contenu; aussi le début des activités des partenaires | 1184.9545 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a4: selection des boursiers étudiants sur les thématiques de recherche appliquées | TDR; publication communiqué whatsapp promotions; information par les responsables pédagogiques, recherche; publication et réception des dossiers plateforme; paiement des bourses | [13 empty] | 10 bourses de stage étudiants sur les thématiques de recherche appliquées sont octroyées | c'est cette année qu'on a mieux compris le contenu; aussi le début des activités des partenaires | 1500 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a5: Selection des boursiers staff pour le développement d'un projet avec CEFORGRIS ou ses partenaires clés | TDR; publication communiqué whatsapp promotions; information par les responsables pédagogiques, recherche; publication et réception des dossiers plateforme; paiement des bourses | [13 empty] | 2 bourses de stage staff pour le développement d'un projet avec CEFORGRIS ou ses partenaires clés sont octroyées | c'est cette année qu'on a mieux compris le contenu; aussi le début des activités des partenaires | 1500 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a6: Mettre en place système de publication, de réception, et d'instruction des compétitions | TDR réalisation de la plateforme d'innovation; conception de la plateforme d'innovation; développement de la plateforme d'innovation; atelier modèles économiques de la plateforme d'innovation | [13 empty] | Un système de publication, de réception, et d'instruction des compétitions est créé | c'est cette année qu'on a mieux détaillé le contenu de l'ILD2 | 1500 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a7: Organiser des échanges universités entreprises | TDR organisation des échanges universités-entreprises; atelier de conception des curricula; ateliers de conception du modèle économique; lancement des produits; | [13 empty] | Des échanges universités entreprises sont organisées | c'est cette année qu'on a mieux détaillé le contenu de l'ILD2 | 6000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a8: Elaborer une méthodologie d’évaluation de l’impact de la formation et de recherche dans l’enseignement supérieur AN3 | TDR atelier d'élaboration d'une méthodologie d'évaluation; Location de salle; transport; restauration; perdiem des participants; édition de la méthodologie | [13 empty] | La méthodologie d’évaluation de l’impact de la formation et de recherche dans l’enseignement supérieur AN3 est élaborée | c'est cette année qu'on a mieux détaillé le contenu de l'ILD2 | 10000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a9: Réaliser une évaluation interne de l’impact de la formation et de l’enseignement supérieur en AN3 | TDR évaluation interne; collecte de données; traitement des données et rapportages; atelier de validation du rapport; édition du rapport | [13 empty] | L'évaluation interne de l’impact de la formation et de l’enseignement supérieur en AN3 est réalisée | c'est cette année qu'on a mieux détaillé le contenu de l'ILD2 | 10000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a10: Renforcer les capacités de IPESSTI et partenaires pour la la recherche pour l'impact | TDR; équipement pédagogique; équipement de recherche; matériel administratif | [13 empty] | Les capacités de IPESSTI et partenaires pour la formation et la recherche pour l'impact sont renforcées | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 12000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a11: développer des curricula de Masters | Frais de mission des participants, reprographie de documents et frais de communication; pause café renforcée et location de salle; 4curricula | [15 empty] | 30000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a12: développer des curricula pour des formations courte duré | Frais de mission des participants, reprographie de documents et frais de communication; pause café renforcée et location de salle; 10 curricula | [13 empty] | Des curricula pour des formations courte durée de IPESSTI sont élaborés | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 13000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a13: Organiser des formations de courte durée | TDR; communication; location de salles; frais de mission des participants; Frais de mission des participants, reprographie de documents et frais de communication; pause café renforcée et location de salle; 10 formations | [13 empty] | 2 formations de courte durée des partenaires clés (LGD et IPESSTI) sont organisées | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 2000 |  |  | coordonnateur adjoint
activité 4.1a14: développer le programme doctoral | recrutement d'étudiant à travers les labos membres; élaboration du programme de recherche; octroyer des bourses | [15 empty] | 2500 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a15: Réaliser un état des lieux de l'assurance qualité et apprentissage bonnes pratiques dans l'ESRI | TDR état des lieux; collecte de données; traitement des données et rapportages; atelier de validation du rapport; édition du rapport | [13 empty] | Un diagnostic états des lieux de l'assurance qualité et apprentissage bonnes pratiques dans l'ESRI est faite | pour appuyer le travail de la cellule d'assurance qualité et apprendre des bonnes pratiques en la matière | 6000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a16: Former les équipes du CEFORGRIS sur la rédaction de projets de recherche | Honoraire présentations Personnes ressources; couverture médiatique; crédit communication; carburant; pause déjeuner; pause café; location de la salle | [13 empty] | Les équipes du CEFORGRIS sont formés sur la rédaction de projets de recherche | début de mise en œuvre des activités des partenaires clés | 12000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a17: Réaliser une études diagnostic du secteur des évaluations environnementales et sociales au Burkina Faso | TDR; élaboration d'un projet de 30 millions CFA | [13 empty] | Un programme de recherche en genre, risques et impacts sociaux est développé et financé | début de mise en œuvre des activités des partenaires clés | 20000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a18: Elaborer la méthodologie de renforcement des capacités des partenaires académiques | TDR; recherche; atelier de validation; | [15 empty] | 20500 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a19: Renforcer les capacités de recherche des parténaires académiques à l'UTS | TDR; sélection de 5 projets d'équipe de 3 millions | [13 empty] | Les capacités de recherche des parténaires académiques à l'UTS sont renforcées | début de mise en œuvre des activités des partenaires clés | 25000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a20: Soutenir la recherche de financement pour la recherche de soutien | TDR; fonds de prospection | [13 empty] | L'IPESSTI a reçu un soutien pour la recherche de financement pour la recherche de soutien | début de mise en œuvre des activités des partenaires clés | 12000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a21:Développer le concept d’un incubateur sectoriel | Caractérisation des catégories socio-professionnelles y exerçant et de la typologie des activités du système d’innovation sectoriel de environnement; Atelier de presentation des resultats preleminaires et de la planification; Analyse-diagnostic de la structure et des performances du système d’innovation sectoriel de l'environnement; Atelier de presentation des resultats preleminaires et de la planification; Analyse-diagnostic de l’innovation technologique du système d’innovation sectoriel de environnement ;Atelier de presentation des resultats preleminaires et de la planification; Analyse-diagnostic de l’écosystème d’innovation du système d’innovation sectoriel de environnement (analyse du contexte international, analyse du contexte national ; analyse régionale, environnement économique, cadre institutionnel, analyse du système de R&D, technologie); Atelier de presentation des resultats preleminaires et de la planification; système de formation et de communication; telier de presentation des resultats preleminaires et de la planification; Evaluation du réseau techno-économique du secteur de l’environnement; | [13 empty] | Le concept d’un incubateur sectoriel est développé | Plan d'entrepreneuriat développé cette année | 5000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a22: Développer un programme d’innovation et d’entrepreneuriat développé et offert (pour au moins 1 trimestre) pour les étudiants et les membres du corps professoral de chaque centre. | Atelier des acteurs de renforcement des capacités du système d'innovation de l'environnement; Atelier de validation des opportunites d'emploi (existants et potentiels); Atelier de developpement des profiles (poste, competences, formation); Atelier de developpement de referentiels de formation (curricula); Atelier de validation des referentiels de formation (curricula); Produire des outils et des supports pour le renforcement des capacités; Formation professionnelle en entrepreneuriat et innovation dans le secteur de l'environnement; | [13 empty] | Un programme d’innovation et d’entrepreneuriat développé et offert (pour au moins 1 trimestre) pour les étudiants et les membres du corps professoral de chaque centre est développé | Plan d'entrepreneuriat développé cette année | 15000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a23: Renforcer les capacités organisationnel | TDR, atelier de formation, élaboration de documents, édition de documents | [15 empty] | 1500 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a24: Renforcer les capacités administratif et de management | TDR, atelier de formation, élaboration de documents, édition de documents | [15 empty] | 2500 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a25: Assurer l'innovation institutionnelle | TDR, atelier de formation, élaboration de documents, édition de documents | [15 empty] | 4600 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a26: Réaliser des dispositifs d'information et de communication - site web, supports de communication, kits formations, etc) de l'IPESSTI | TDR, conception des dispositifs, pause café, pause déjeuner, | [15 empty] | 5000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a27: Méner des activités d'information sur les activités des partenaires clés - animation site web, colloques, symposiums, ateliers, tables rondes, rencontre de présentation avec partenaires, supports de communication, etc | TDR, pauses café, carburant, crédit communication, réservations de salle, pause déjeuner, ateliers , kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris, frais de présentation des invités, couverture médiatique, frais maître de cérémonie, frais facilitateur, frais d'édition des rapports, perdiem, | [15 empty] | 3000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a28: Inscrire les enseignants et chercheurs de IPESSTI dans des sociétés savantes et dans des réseaux scientifiques et professionnels | TDR, identification des plateformes, élaboration de projet de convention, signature des convention | [15 empty] | 1500 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a29: Participer à des foires, fora, symposium, colloques, tables rondes et ateliers pour présenter les résultats des activités des programmes de recherche | TDR, identification de l'activité kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris) | [15 empty] | 6500 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a30: Organiser des symposium, colloques, tables rondes et ateliers pour présenter les résultats des activités des programmes de recherche | Fiche d'activité ou TDR, location de salle, frais comité d'organisation, frais support de communication (banderole, kakemono, affiche, sacs, tee-shirt), transport des participants, hôtels des participants hors de ouagadougou et de burkina, carburant, crédit de communication, couverture médiatique, frais éditions des actes, création du site web de la rencontre, reproduction des kits de participants, frais de présentation pour invités (keynotes), conférence de presse | [15 empty] | 5000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a31: Inscrire les enseignants et chercheurs de IPESSTI dans des plateformes d’information telles que academia educ, researchgate, etc. | TDR, identification des plateformes, élaboration de projet de convention, signature des convention | [15 empty] | 1500 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a32: Améliorer la gouvernances -élaboration de RI, procédures administratives et financières, conventions, conditions de travail, etc ) | Validation du RI, des procédures administratives et financières, reproduction, validation, pause café, pause déjeuner; mise en place des Programme thématiques de l'institut; mise à jour du document stratégique de l'institut | [13 empty] | La gouvernances des partenaires -élaboration de RI, procédures administratives et financières, conventions, conditions de travail, etc )clés (LDG & IPESSTI) est améliorée |  | 5000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a33: développer les parténariats académiques et sectoriels de l'institut | TDR; prise en charge atéliers; voyages au niveau national et à l'étranger dans des centres spécialisés; élaboration des conventions; | [15 empty] | 10000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a34: Recruter un administrateur (PM) | TDR; publication appel; comité de recrutement | [15 empty] | 0 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a35: Recruter une secrétaire (PM) | TDR; publication appel; comité de recrutement | [15 empty] | 0 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a36: recruter 3 Assistants de recherche (PM) | TDR; publication appel; comité de recrutement | [15 empty] | 0 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a37: Acquérir du matériel et équipements | TDR; chaises et tables pour la salle de seminaire; chaises et tables pour la salle des assistants; chaises et tables pour la salle des chercheurs; ordinateurs pour les assistants; ordinateurs pour les chercheurs; photocopieuses; imprimantes; écran de projections; projecteurs; dispositif sonorisation; pupitres; | [15 empty] | 10000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a38: développer des infrastructure | Renovation et amenagement des locaux; études et plan architectural pour le siège de l'institut | [15 empty] | 10000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a39: fonctionnement de l'institut | TDR, acquisition de consommables et matériel | [15 empty] | 5000 |  |  | coordonnateur adjoint
Activités: Appui à l'Université Thomas SANKARA | [16 empty] | 0 |  |  | coordonnateur adjoint
Institut Universitaire de Formations Initiale et Continue (IUFIC) | [16 empty] | 0 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a40: Organiser des atelier de validation de l'étude sur la restructuration de l'IUFIC | TDR, location de salle, pause café de 30 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 1461.5385 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a41: Organiser des visites d'information auprès des institutions publiques et privées | TDR, acquisition de carburant et de crédits de communication | [15 empty] | 1028.4615 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a42: Organiser des séminaires de formation des enseignants chercheurs et vacataires | TDR, location de salle, pause café de 60 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 2461.5385 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a43: Organiser des séminaires de formation du personnel ATOS | TDR, location de salle, pause café de 30 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 1307.6923 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a44: Elaborer le guide de l'étudiant de l'IUFIC | TDR, location de salle, pause café de 30 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 1384.6154 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a45: Elaborer le guide de l'enseignant (permanent et vacataires) | TDR, location de salle, pause café de 30 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 1384.6154 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a46: Elaborer 2 offres de formations | TDR, location de salle, pause café de 60 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 2153.8462 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a47: Organiser un cadre de concertation entreprise IUFIC | TDR, location de salle, pause café de 100 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 2307.6923 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a48: Organiser un voyage dans la sous-region | PM | [15 empty] | 0 |  |  | coordonnateur adjoint
Activité 4.1a49: Relire le règlement intérieur de l'IUFIC | TDR, location de salle, pause café de 40 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 2461.5385 |  |  | coordonnateur adjoint
0
Vice-Présidence Professionnalisation et relations Université-Entreprises | [16 empty] | 0
Activité 4.1a50: Organiser les essions à l'auto emploi au profit de 800 étudiants | TDR, location de salle, pause café de 100 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 5384.6154
Activité 4.1a51: Organiser un forum université-entreprises | Elaboration de supports de communications; location de salles, pause pour 100 personnes | [15 empty] | 2923.0769
Activité 4.1a52: Tenir les sessions du cadre de concertation université-entreprises | TDR, location de salle, pause café de 50 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 2053.8462
Activité 4.1a53: Organiser conjointement avec le monde professionnel un panel sur les entrepreneurs modèles | TDR, location de salle, pause café de 50 personnes, acquisition de carburant et crédits 6e communication | [15 empty] | 2138.4615
0
Vice-Présidence Recherche et Coopération Internationale | [16 empty] | 0
Activité 4.1a54: Organiser une doctoriale au profit des doctorant de l'UTS | TDR, location de salle, pause café de 30 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 8384.6154
Activité 4.1a55: Abonnement de l'UTS à une plateforme anti-plagiat | TDR, lancer le marché d'abonnement | [15 empty] | 7692.3077
Acquisition du logiciel Nvivo | TDR, lancer le marché d'acquisition | [15 empty] | 3076.9231
Activité 4.1a56: Organiser une conférence publique sur la promotion de l'entrepreneuriat au Burkina Faso | TDR, location de salle, pause café de 50 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 5692.3077
Activité 4.1a57: Elaboration du catalogue des publications des enseignants chercheurs de l'UTS | TDR, location de salle, pause café de 30 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 2307.6923
0
Activité 4.1a58: Vice-Présidence Enseignements et Innovations Pédagogiques | TDR, location de salle, acquisition de carburant, pauses café et crédits de communication | [15 empty] | 25000
Cellute Interne Assurance Qualité Université Thomas SANKARA | [16 empty] | 0
Activité 4.1a59: Auto-évaluation institutionnelle de l'UTS | TDR, location de salle, pause café de 30 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 6692.3077
Activité 4.1a60: Evaluation de deux offres de formation en master des UFR SJP et SEG | TDR, location de salle, pause café de 30 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication | [15 empty] | 6692.3077
Activité 4.1a61: Formation des membres de la CIAQ en auto-évaluation (institutionnelle et des offres) | TDR, location de salle, pause café de 15 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication, recrutement formateur | [15 empty] | 2576.9231
Activité 4.1a62: Formation des membres de la CIAQ en évaluation des offres de formation | TDR, location de salle, pause café de 15 personnes, acquisition de carburant et crédits de communication, recrutement formateur | [15 empty] | 2576.9231
0
Centre d'Etudes et de Documentation Economique et Sociale | [16 empty] | 0
Activité 4.1a63: Atelier de vulgarisation des résultats de la recherche du CEDRES | Elaboration de supports de communications; location de salles, pause pour 50 personnes | [15 empty] | 3846.1538
Activité 4.1a64: Formation des chercheurs du CEDRES en rédaction des projets | Elaboration de supports de communications; location de salles, pause pour 50 personnes | [15 empty] | 3834.1538
Activité 4.1a65: Atelier d'écriture scientifique au profit des doctorants du CEDRES | Elaboration de supports de communications; location de salles, pause pour 50 personnes | [15 empty] | 3846.1538
4.1b Appui au laboratoire Genre et Développement, Université Joseph KI-ZERBO | [16 empty] | 78450
Activité 4.1b1: Développer des curricula pour des formations doctorales des partenaires académiques UJKZ | Frais de mission des participants, reprographie de documents et frais de communication; pause café renforcée et location de salle; 15 curricula | [13 empty] | 2 curricula pour des formations doctorales des partenaires académiques UJKZ sont développés | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 10000
Activités 4.1b2: participer aux rencontres de diagnostic et d'élaboration des outils de renforcement des capacités des partenaires académiques | TDR; prise en charge atéliers de tous les participants des labos et centres de recherche concernés par le programme | [15 empty] | 10000
Activité 4.1b3: Renforcer les capacités de recherche des parténaires académiques (laboratoires et centres de recherche) concernés par le programme de renforcement des capacités | TDR; sélection de projets d'équipe;Renforcer les capacités de LDG et partenaires pour la la recherche pour l'impact; TDR; équipement pédagogique; équipement de recherche; matériel administratif; Assurer l'innovation institutionnelle des partenaires de UJKZ; | [13 empty] | Les capacités de recherche des parténaires académiques à UJKZ sont renforcées | début de mise en œuvre des activités des partenaires clés | 30000
Activité 4.1b4: Mettre en place un programme de recherche en méthodologie d'études en genre et impacts et risques sociaux (LGD) | TDR; élaboration d'un projet sur le genres et risques sociaux | [13 empty] | Un programme de recherche en genre, risques et impacts sociaux est développé et financé | début de mise en œuvre des activités des partenaires clés | 10000
Activité 4.1b5: Soutenir LDG à la recherche de financement pour la recherche de soutien | TDR; fonds de prospection | [13 empty] | Le LDG a reçu un soutien à la recherche de financement pour la recherche de soutien | début de mise en œuvre des activités des partenaires clés | 2000
Activité 4.1b6: Renforcer les capacités organisationnel de LGD | TDR, atelier de formation, élaboration de documents, édition de documents | [15 empty] | 1500
Activité 4.1b7: Renforcer les capacités administratif et de management de LGD | TDR, atelier de formation, élaboration de documents, édition de documents | [15 empty] | 1500
Activité 4.1b8: Méner des activités d'information sur les activités des partenaires clés - animation site web, colloques, symposiums, ateliers, tables rondes, rencontre de présentation avec partenaires, supports de communication, etc | TDR, pauses café, carburant, crédit communication, réservations de salle, pause déjeuner, ateliers , kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris, frais de présentation des invités, couverture médiatique, frais maître de cérémonie, frais facilitateur, frais d'édition des rapports, perdiem, | [15 empty] | 3000
Activité 4.1b9: Organiser des symposium, colloques, tables rondes et ateliers pour présenter les résultats des activités des programmes de recherche | Fiche d'activité ou TDR, location de salle, frais comité d'organisation, frais support de communication (banderole, kakemono, affiche, sacs, tee-shirt), transport des participants, hôtels des participants hors de ouagadougou et de burkina, carburant, crédit de communication, couverture médiatique, frais éditions des actes, création du site web de la rencontre, reproduction des kits de participants, frais de présentation pour invités (keynotes), conférence de presse | [15 empty] | 6000
Activité 4.1b10: Inscrire les enseignants et chercheurs des partenaires clés (LGD) dans des plateformes d’information telles que academia educ, researchgate, etc. | TDR, identification des plateformes, élaboration de projet de convention, signature des convention | [15 empty] | 450
Activité 6.1b11: Recruter un administrateur (PM) | TDR; publication appel; comité de recrutement | [15 empty] | 0
Activité 6.1b12: Recruter une secrétaire (PM) | TDR; publication appel; comité de recrutement | [15 empty] | 0
Activité 6.1b13: recruter 3 Assistants de recherche (PM) | TDR; publication appel; comité de recrutement | [15 empty] | 0
Activité 6.1b14: fonctionnement du Laboratoire | consommables; | [15 empty] | 4000
TOTAUX 4 | [16 empty] | 554540.2168
Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS
Sous-Action 5a: Développer le partenariat sectoriel
Activité 5a1: Former les membres du Conseil Consultatif Sectoriel à la gestion des risques et impacts sociaux | TDR ; 9 membres du CCS et participation de 10 administratifs; impression de support de communication sur le ceforgris | [15 empty] | 12500
TOTAUX Action 5 | [16 empty] | 12500
[17 empty] | 12500 | 124724
Action 6: GESTION ET GOUVERNANCE
Sous-Action 6a: Assurer la gouvernance du centre
Activité 6a1: Mettre en place une caisse menu dépenses (CMD) au profit du projet. | TDR, conception du mécanisme d'utilisation de la caisse, valiation, formalisation du mécanisme | [13 empty] | La caisse menu dépenses est mise en place |  | 318 |  |  | Coordonnateur
Activité 6a2: Afficher le plan de sécurité et d’évacuation d’urgence | TDR, conception des contenus; conception des plans de sécurité et d'évacuation; réalisation impression des plans; installation/affichage des plans | [15 empty] | 2727
Activité 6a3: Mettre en œuvre un plan de lutte contre le harcèlement sexuel | TDR; élaboration des documents de sensibilisation; élaboration des documments d'information; élaboration de méchanismes de gestion des plaintes; désignation d'une personne en charge de collecte, suivi, et traitement des plaintes | [15 empty] | 5264
8309
Sous-Action 6b: Mettre en place le dispositif d'information du Centre
Activité 6b1: Mettre en place des infrastructures de NTIC (bonne connexion, vidéos conférence, etc.) | TDR, lancer le marché d'acquisition du matériel NTIC, signature du contrat, réception et installation du matériel | [13 empty] | Des infrastructures de NTIC (bonne connexion, vidéos conférence, etc.) sont mises en place |  | 7786
Activité 6b2: Installer des panneaux d’indication (signalétique interne | TDR, conception des contenus; conception des panneaux; Lancer le marchéréalisation des panneaux | [15 empty] | 3054
Activité 6b3: Mettre en place un mécanisme de recueil des avis et propositions au CEFORGRIS (boite à idée, lien dans le site web, etc.) | TDR, achat d'une boite, installation de la boite, conception du système de traitement des données et de prise de décision | [15 empty] | 687
Activité 6b4: Mettre en place le dispositif de recueil des plaintes | TDR, conception du dispositif; comité de traitement des plaintes ; élaboration de rapports | [15 empty] | 687
12214
Sous-Action 6c: Informer sur les activités du Centre
Activité 6c1: Animer le site web du CEFORGRIS (mettre à jour site web et autres réseaux sociaux) | TDR, concevoir la stratégie d'animation, réaliser au moins un post par semaine et mise à jour annuel du site web. Pause café, pause déjeuner | [13 empty] | Le site web du CEFORGRIS (mettre à jour site web et autres réseaux sociaux) est animé |  | 9924 |  |  | Coordonnateur
9924
Sous-Action 6d: Assurer le fonctionnement du CEFORGRIS
Activité 6d1: Payer les salaires du personnel recruté du CEFORGRIS en 2023 et 2024 (18 mois de salaire + 2 ans de frais médicaux | TDR, Calcul mensuel des salaires, paiement ; 18 mois | [13 empty] | Les salaires du personnel recruté sont paysés mensuellement |  | 91011 |  |  | Coordonnateur
Activité 6d2: Payer les reliquats de 2022 des salaires du personnel recruté du CEFORGRIS | Mois de nov et dec 2022 | [15 empty] | 14660
Activité 6d3: Charge des salaires | TDR, cotisations CNSS pour 8 agents, UTS pour 8 agents pour 18 mois de 2023 à 2024 et 2 mois en 2022 | [15 empty] | 24795
Activité 6d4: Payer les frais de communication de 2022 des membres du CEFORGRIS | Règlement du marché d'un montant de 5000000 FCFA de 2022 | [13 empty] | Les membres du Centre disposent d'unité de communication |  | 7634 |  |  | Coordonnateur
Activité 6d5: Assurer la communication des membres du CEFORGRIS en 2023 | TDR, offre de prestation, passation de marché | [15 empty] | 7634
Activité 6d6: Assurer le déplacement des membres du Centre par l'acquisition du carburant en 2023 | TDR, acquisition du carburant du CEFORGRIS | [13 empty] | Le carburant pour le déplacement des memres du Centre est acquis |  | 15267 |  |  | Coordonnateur
Activité 6d7: Payer les frais de déplacement de 2022 des membres du Centre par l'acquisition du carburant | Règlement du marché de 10000000 FCFA de carburant en 2022 | [15 empty] | 15267
Activité 6d8: Remboursement du prêt de la Coordination nationale | Remboursement d'un montant 50000000 FCFA correspondant à 50% du prêt accordé par la Coordination nationale | [15 empty] | 76336
Activité 6d9: Remboursement des 10% des perdiems de la participation au 8th atelier régional de l'AUA à Banjul | Remboursement de 150000 FCFA | [15 empty] | 229
Activité 6d10: Participation au 9ème et 10ème ateliers régionaux de l'AUA en 23 | Perdiems pour 2 participants | [15 empty] | 1985
Activité 6d11: Paiement des frais d'entretien et aménagement des locaux du CEFORGRIS de 2022 | Règlement des dépenses de 500000 FCFA pour l'entretien des locaux en 2022 | [15 empty] | 763
Activité 6d12: Paiement des frais de mise en place d'infrastructures de NTIC | Règlement du marché d'un montant de 1500000 FCFA de l'année 2022 | [15 empty] | 2290
Activité 6d13: Assurer la maintenance de la moto de l'agent de liaison | TDR, appel à offre de service | [13 empty] | La maintenance de la moto de l'agent de liaison est assurée |  | 458 |  |  | Coordonnateur
Activité 6d14: Réaliser l'assurance du car du Centre | TDR, proposition technique | [13 empty] | La visite technique du car du Centre est réalisée |  | 458 |  |  | Coordonnateur
Activité 6d15: Assurer la maintenance du car | TDR, proposition technique | [13 empty] | La maintenance du car du centre est réalisée régulièrement |  | 4580 |  |  | Coordonnateur
Activité 6i14 : Prise en charge des frais de représentation | Il s'agit des frais liés à l'accueil des partenaires du CEFORGRIS au pays et à lors des missions | [15 empty] | 30000 |  |  | Coordonnateur
Activité 6d16: Paiement du marché d'acquisition de billets d'avions | Règlement du marché d'un montant 9990000 FCFA pour l'année 2022 | [15 empty] | 15252 |  |  | Coordonnateur
Activité 6d17: Bourse des étudiants Master Alexandrie 2021 | Règlement des frais de d'un montant de 17000000 de l'année 2022 | [15 empty] | 25934 |  |  | Coordonnateur
TOTAUX ACTION 6 | [16 empty] | 334553
[17 empty] | 365000 | 130000
ACTION 7 : DURABILITE
Sous-Action 7a: Mettre en œuvre le projet CCRENES | [19 empty] | Coordonnateur adjoint
Activité 7a1: Remboursement mission Cotonou Atélier Régional | Remboursement de 3180000 FCFA | [15 empty] | 4855
Activité 7a2: Remboursement mission formation Bénin | Remboursement de 10480000 FCFA | [15 empty] | 16000
Activité 7a3: Location salle multimédia | Règlement de la location d'un montant 36000000 CFA de l'année 2022 | [15 empty] | 37818
Activité 7a4: Acquisition de matériel pour le Centre de Compétence en Éducation numérique | règlement du marché d'un montant de 39617370 FCFA de l'année 2022 | [15 empty] | 60485
Activité 7a5: Acquisition et pose d’une charpente d’éclairage mobile au studio du centre de compétence en éducation numérique | Règlement du marché d'un montant de 9 500 000 FCFA au titre de l'année 2022 | [15 empty] | 14504
Activité 7a6: Acquisition de meubles de bureau et kits son pour studio d'enregistrement | Règlement du marché d'un montant de 49961200 FCFA de l'année 2022 | [15 empty] | 76277
Activité 7a7: Suplément de la mission ( visite d’échange académique a l’Université de Bayreuth en Allemagne et frais de mission prolongée à Abidjan ) = 5 jours à Abidjan | Remboursement de 400000 FCFA | [15 empty] | 611
Activité 7a8: Avance (90%) des frais de mission et de test covid dans le cadre de la visite d’échange académique a l’Université de Bayreuth en Allemagne | Remboursement de 429000 FCFA | [15 empty] | 655
Activité 7a9: Rénovation du local du Centre de Compétence en éducation numérique | Remboursement de 27730826 FCFA | [15 empty] | 42337
Activité 7a10: Elaborer des manuels de formation des enseignants (pédagogie universitaire et éducation numériques) | TDR; voyages d'études; retraite d'écriture; éditions; publications | [15 empty] | 45000
Activité 7a11 : Contribution à la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique à travers le Centre de Compétences numérique (CCRENES) | Formation, concepts et consolidation de la stratégie; billets d'avion, séjour,voyage d'apprentissage, acquisition d'équipement, infrastructures, mobiliers, coordination, recherche; consultants et expertise - TDR; projet numériques compétitifs pour les autres universités; valorisations des résultats de recherche grace au numérique; digitalisation des projets stratégiques (MALNET; Entrepreneuraiat; CCRENES); recrutement de secrétaire de direction; recrutement d'un chef de la scolarité; d'un chauffeur. mise en oeuvre; suivi-évaluation; communication et développement de services du CRENES | [15 empty] | 142748
Activité 7a12: Organiser un voyage d'apprentissage de l'équipe de coordination du Centre de compétence numérique à l'EPLF | TDR, 4 billets davion, frais de séjour, frais de vaccination | [15 empty] | 22378
Activité 7a13: Payer les salaires du personnel du Centre de Compétences en éducation Numérique | Ingénieur pédagogue ; Technicien spécialiste logiciel; Technicien spécialiste production multimedia; Ingénieur systèmes IT; Formation en EPFL ingénieurs et technopédagogues | [15 empty] | 30146
Activité 7a14: Assurer les frais de fonctionnement du Centre de Compétences en éducation Numérique | Organisation des réunions, séminaires, ateliers, colloques , Elaboration de curricula de nouvelles formations; Développement de partenariat pour le e-science + prog. Recherche; Connexion Internet; transport interne (carburant, bus, etc) ; télécommunication | [15 empty] | 73527
Activité 7a15: Mettre en œuvre du programme de recherche sur le numérique dans l'ESR | TDR; projet de recherche en éducation numériques; transformation digital | [15 empty] | 15000
582341
Sous -action 7b: Mettre en œuvre le projet MALNET | TDR; 1 projet d'équipe avec 3 doctorants et 10 Masters; 3 billets d'avion | [15 empty] | 0 | PM
TOTAL Action 7 | [16 empty] | 582341 | 285603
TOTAL GENERAL DU PTAB | [16 empty] | 2151075.2168 | 2075977
Note on V6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus